## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-06-21 |  | A: | 2021-06-26
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
342 | Liquidambar, estoraque | 02021005000019 | Separador sur calle 100 entre carrera 9 a 11 | BLOQUEO | 2021-06-22 | N/A
343 | Liquidambar, estoraque | 02021005000017 |  | BLOQUEO | 2021-06-22 | N/A
348 | Liquidambar, estoraque | 02021005000011 |  | BLOQUEO | 2021-06-22 | N/A
349 | Liquidambar, estoraque | 02021005000010 |  | BLOQUEO | 2021-06-23 | N/A
350 | Liquidambar, estoraque | 02021005000008 |  | BLOQUEO | 2021-06-23 | N/A
351 | Liquidambar, estoraque | 02021005000001 |  | BLOQUEO | 2021-06-23 | N/A
352 | Liquidambar, estoraque | 02021005000007 |  | BLOQUEO | 2021-06-24 | N/A
353 | Liquidambar, estoraque | 02021005000002 |  | BLOQUEO | 2021-06-24 | N/A
355 | Liquidambar, estoraque | 02021005000317 |  | BLOQUEO | 2021-06-26 | N/A
356 | Liquidambar, estoraque | 02021005000005 |  | BLOQUEO | 2021-06-26 | N/A
917 | Pino romeron | 11010304000099 | Avenida calle 100 entre carreras 47 y 45 (Autopista norte) oreja noroccidental | BLOQUEO | 2021-06-21 | N/A
918 | Pino romeron | 11010304000097 |  | BLOQUEO | 2021-06-21 | N/A
1495 | Pino romeron | 11010304000797 | Oreja noroccidental Avanida calle 100 con autopista norte | TRASLADO | 2021-06-25 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
1496 | Palma de cera, Palma blanca | 11010304000796 |  | TRASLADO | 2021-06-25

## Hoja2
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-06-21 |  | A: | 2021-06-26
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
359 | Liquidambar, estoraque | 02010903000659 | Avenida calle 100 entre transversal 19 y 19a separador sur | TRASLADO | 2021-06-15 | ZONAS VERDES CARRERA 13 CON CALLE 127
163 | Pino romeron | 12010902000086 | Conectante Autopista norte oreja sur occidental | TRASLADO | 2021-06-16 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
1495 | Pino romeron | 11010304000797 | Oreja noroccidental Avanida calle 100 con autopista norte | TRASLADO | 2021-06-17 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
1496 | Palma de cera, Palma blanca | 11010304000796 |  | TRASLADO | 2021-06-18
930 | Pino romeron | 01010101000207 | Av. Cl 100 con cra 45 oreja nor-oriental | TRASLADO | 2021-06-18 | Oreja nororiental de la auto norte con calle 100
1377 | Magnolio | 01010101000379 | Oreja nororiental del puente entre av calle 100 y autopista norte | TRASLADO | 2021-06-19
917 | Pino romeron | 11010304000099 | Avenida calle 100 entre carreras 47 y 45 (Autopista norte) oreja noroccidental | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-06-16
918 | Pino romeron | 11010304000097 |  | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-06-17