## Traslados
GRUPO | 4 |  |  | Contrato de Obra |  | 348-2020
Periodo | De: | 2021-06-28 |  | A: | 2021-07-03
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
668 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Traslado | 30/06/2021-01/07/2021 | Cl 23 entre 68ab y 68c