## Hoja2
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 6 a 10 de Junio de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
83 | Roble | 13010105000338 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 6 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
85 | Roble | 13010105000333 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 6 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
88 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000315 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 6 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
87 | Roble | 13010105000327 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 6 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
92 | Roble | 13010105000061 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 6 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
74 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000017 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 7 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
99 | Falso pimiento | 13010105000299 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 7 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
65 | Falso pimiento | 13010105000028 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 7 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
66 | Falso pimiento | 13010105000027 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 7 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
67 | Falso pimiento | 13010105000021 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 7 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
68 | Falso pimiento | 13010105000023 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 7 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
966 | Falso pimiento | 13010104000115 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 8 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
968 | Falso pimiento | 13010104000113 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 8 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
908 | Falso pimiento | 13010504000129 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Traslado | 8 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
912 | Falso pimiento | 13010504000125 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Traslado | 8 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
914 | Falso pimiento | 13010504000123 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Traslado | 8 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 70
965 | Falso pimiento | 13010104000116 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 9 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
970 | Falso pimiento | 13010104000111 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 9 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
971 | Falso pimiento | 13010104000110 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 9 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
973 | Caucho sabanero | 13010104000108 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 9 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca
982 | Caucho sabanero | 13010104000099 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 9 Julio de 2021 | Calle 25 B Cra 71b-Av Boyaca