## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-07-06 |  | A: | 2021-07-10
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
703 | Liquidambar, estoraque | 11010304000122 | separador norte calle 100 entre cra. 47 y 48 | PREBLOQUEO | 2021-07-06 | N/A
704 | Liquidambar, estoraque | 11010304000816 |  | PREBLOQUEO | 2021-07-06 | N/A
1177 | Roble | 02021005000313 | Anddn costado sur calle entre carrera 7 y 8A | PREBLOQUEO | 2021-07-07 | N/A
1178 | Roble | 02021005000312 |  | PREBLOQUEO | 2021-07-07 | N/A
199 | Jazmin del cabo | 02010903000763 | zona verde anden costado sur calle 100 entre cra 19 y tv 21 | PREBLOQUEO | 2021-07-07 | N/A
930 | Pino romeron | 01010101000207 | Av. Cl 100 con cra 45 oreja nor-oriental | BLOQUEO | 2021-07-08 | Oreja nororiental de la auto norte con calle 100
1377 | Magnolio | 01010101000379 | Oreja nororiental del puente entre av calle 100 y autopista norte | TRASLADO | 2021-07-08
352 | Liquidambar, estoraque | 02021005000007 | Separador sur calle 100 entre carrera 9 a 11 | TRASLADO | 2021-08-08 | SEPARADOR CALLE 106 ENTRE CRA 9 Y 13A
917 | Pino romeron | 11010304000099 | Avenida calle 100 entre carreras 47 y 45 (Autopista norte) oreja noroccidental | TRASLADO | 2021-07-09 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
918 | Pino romeron | 11010304000097 |  | TRASLADO | 2021-07-09
163 | Pino romeron | 12010902000086 | Conectante Autopista norte oreja sur occidental | TRASLADO | 2021-07-10 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
350 | Liquidambar, estoraque | 02021005000008 | Separador sur calle 100 entre carrera 9 a 11 | PREBLOQUEO | 2021-07-10 | N/A

## Hoja2
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-06-21 |  | A: | 2021-06-26
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
359 | Liquidambar, estoraque | 02010903000659 | Avenida calle 100 entre transversal 19 y 19a separador sur | TRASLADO | 2021-06-15 | ZONAS VERDES CARRERA 13 CON CALLE 127
163 | Pino romeron | 12010902000086 | Conectante Autopista norte oreja sur occidental | TRASLADO | 2021-06-16 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
1495 | Pino romeron | 11010304000797 | Oreja noroccidental Avanida calle 100 con autopista norte | TRASLADO | 2021-06-17 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
1496 | Palma de cera, Palma blanca | 11010304000796 |  | TRASLADO | 2021-06-18
917 | Pino romeron | 11010304000099 | Avenida calle 100 entre carreras 47 y 45 (Autopista norte) oreja noroccidental | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-06-16
918 | Pino romeron | 11010304000097 |  | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-06-17