## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2021-07-12 |  | A: | 2021-07-16
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto futura reubicación
1096 | Caucho sabanero | 16022501000308 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
1090 | Caucho sabanero | 16022501000316 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1073 | Caucho sabanero | 16022501000290 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
1070 | Caucho sabanero | 16022501000294 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
1069 | Caucho sabanero | 16022501000295 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
1060 | Caucho sabanero | 16022501000263 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1059 | Caucho sabanero | 16022501000262 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
1057 | Caucho sabanero | 16022501000260 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
1049 | Caucho sabanero | 16021603000366 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
984 | Caucho sabanero | 16021602000056 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
975 | Caucho sabanero | 16021602000065 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
972 | Caucho sabanero | 16021602000068 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
971 | Caucho sabanero | 16021602000069 | Separador central | Bloqueo, maduración del bloque, traslado | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque los fundadores Carrera 69 con calle 20 sur
953 | Falso pimiento | 16021602000255 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
949 | Falso pimiento | 16020103000452 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
948 | Falso pimiento | 16020103000451 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
946 | Falso pimiento | 16020103000449 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
943 | Falso pimiento | 16020103000446 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
942 | Falso pimiento | 16020103000445 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
940 | Falso pimiento | 16020103000443 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
938 | Falso pimiento | 16020103000441 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
936 | Falso pimiento | 16020103000438 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
932 | Falso pimiento | 16020103000432 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
931 | Falso pimiento | 16020103000431 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
930 | Falso pimiento | 16020103000429 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
929 | Falso pimiento | 16020103000427 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
927 | Falso pimiento | 16020103000423 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
926 | Falso pimiento | 16020103000422 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
925 | Falso pimiento | 16020103000421 | Separador central | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Villa Claudia Carrera 69 con calle 17 sur
1542 | Jazmin de la China | 8012203000347 | Autopista sur con calle 44 C sur-costado norte -contenedor | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1547 | Eucalipto pomarroso | 6010303000331 | Autopista sur con calle 45 sur -separador sur | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1549 | Eucalipto pomarroso | 6010303000312 | Autopista sur con calle 44 bis sur-costado norte | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1923 | Jazmin de la China | 6010103000277 | Cl 45 a sur # 54 A - 31 costado sur-contenedor | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1928 | Calistemo lloron | 6010103000311 | Autopista sur con calle 54 A sur | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1931 | Chicala | 6010103000314 | Autopista sur con calle 54 A sur | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1967 | Palma Alejandra | 8012205000361 | Av 68 N° 30-15 Sur-Camara de Comercio | Prebloqueo, bloqueo, maduración del bloque, ahoyado parque | 12/07/2021 a 16/07/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur