## Hoja1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-07-12 |  | A: | 17/07/201
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto previsto reubicación
4 | Chicalá | 12010501000431 | Av 68 con calle 66 costado oriental | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 74 con Av 68 costado oriental
7 | Chicalá | 12010501000434 | Av 68 con calle 66 costado oriental | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 74 con Av 68 costado oriental
8 | Chicalá | 12010501000435 | Av 68 con calle 66 costado oriental | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 74 con Av 68 costado oriental
636 | Falso pimiento | 12010704000131 | Separador Av. 68 entre 78 y 78 Bis | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 74 con Av 68 costado oriental
637 | Falso pimiento | 12010704000130 | Separador Av. 68 entre 78 y 78 Bis | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 74 con Av 68 costado oriental
638 | Falso pimiento | 12010704000129 | Separador Av. 68 entre 78 y 78 Bis | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 74 con Av 68 costado oriental
137 | Palma de cera | 12010704000240 | Calle 80 oreja costado sur-oriental | Traslado | 12 al 17 de Julio | Calle 80 oreja costado sur-oriental