## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-07-09 |  | A: | 2021-07-16
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
711 | Liquidambar, estoraque | 11010304000118 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Av Boyaca con Calle 80
712 | Liquidambar, estoraque | 11010303000835 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Av Boyaca con Calle 80
393 | Liquidambar, estoraque | 12010805000217 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
394 | Liquidambar, estoraque | 12010805000216 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
395 | Liquidambar, estoraque | 12010805000377 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
397 | Liquidambar, estoraque | 12010805000214 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
399 | Liquidambar, estoraque | 12010805000212 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
401 | Liquidambar, estoraque | 12010805000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
402 | Liquidambar, estoraque | 12010805000209 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
404 | Liquidambar, estoraque | 12010805000205 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
405 | Liquidambar, estoraque | 12010805000204 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
406 | Liquidambar, estoraque | 12010805000203 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
408 | Liquidambar, estoraque | 12010805000237 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. en verificacion
728 | Liquidambar, estoraque | 11010301001343 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Calle 101A con carrera 47a. En verificacion.
461 | Caucho sabanero | 12010805000222 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separador central | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Carrera 70 con Calle 94A
462 | Caucho sabanero | 12010805000223 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separador central | Poda, Pre bloqueo | 9/07/2021 al 16/07/2021 | Carrera 70 con Calle 94A