## PROGRAMACIÓN
GRUPO | 6 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 350 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-07-19 |  | A: | 2021-07-25
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
800 | Falso pimiento | 12010201000026 | AK. 68 entre calles 64c y calle 63, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021 | Separador Carrera 60 entre Calle 53 y 63
801 | Falso pimiento | 12010201000027 | AK. 68 entre calles 64c y calle 63, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021
802 | Falso pimiento | 12010201000028 | AK. 68 entre calles 64c y calle 63, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021
803 | Falso pimiento | 12010101000748 | AK. 68 entre calles 64c y calle 63, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021
811 | Falso pimiento | 12010101000731 | AK. 68 entre calles 64c y calle 63, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021
812 | Falso pimiento | 12010101000730 | AK. 68 entre calles 64c y calle 63, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021
822 | Falso pimiento | 13011604000213 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 21/07/2021 - 23/07/2021
838 | Falso pimiento | 13011905000261 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
862 | Falso pimiento | 13011903000011 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
863 | Falso pimiento | 13011903000010 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
865 | Falso pimiento | 13011903000008 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
894 | Falso pimiento | 13011901000085 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
895 | Falso pimiento | 13011901000086 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
896 | Falso pimiento | 13011901000087 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
899 | Falso pimiento | 13011901000090 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
900 | Falso pimiento | 13011901000091 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021
901 | Falso pimiento | 13011901000092 | Ak 68 entre calles 63 y 53, separador central | Prebloqueo | 23/07/2021 - 25/07/2021