## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-07-16 |  | A: | 2021-07-23
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
393 | Liquidambar, estoraque | 12010805000217 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
395 | Liquidambar, estoraque | 12010805000377 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
397 | Liquidambar, estoraque | 12010805000214 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
399 | Liquidambar, estoraque | 12010805000212 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 101A con Carrera 47A. Parque. EN VERIFICACION
401 | Liquidambar, estoraque | 12010805000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
402 | Liquidambar, estoraque | 12010805000209 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
406 | Liquidambar, estoraque | 12010805000203 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
408 | Liquidambar, estoraque | 12010805000237 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur.
732 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010301001347 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | TRASLADO | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 88 - Carrera 68 C, Canal Arzobispo
733 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010301000194 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | TRASLADO | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 88 - Carrera 68 C, Canal Arzobispo
743 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010301001353 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | TRASLADO | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 88 - Carrera 68 C, Canal Arzobispo
149 | PALMA COQUITO | 12010901000398 | Av Calle 100 con carrera 53 - anden sur | Poda, Pre bloqueo | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. En revision
879 | Palma fenix | 11010302000626 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | TRASLADO | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. En revision
881 | PALMA FENIX | 11010302000624 | Calle 80 con Av Boyaca - oreja Nor- Occidental | TRASLADO | 16/07/2021 al 23/07/2021 | Calle 80 con Carrera 30 Separador sur. En revision