## Hoja2
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 26 a 29 de Julio de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
24 | Falso pimiento | 13010105000030 | Calle 24 bis Av 68 | Pre-Bloqueo | 26 de Julio
28 | Falso pimiento | 13010105000035 | Calle 24 bis Av 68 | Pre-Bloqueo | 26 de Julio
74 | Cedro nogal | 13010105000017 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 26 de Julio
96 | Roble | 13010105000063 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 26 de Julio
910 | Falso pimiento | 13010504000127 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 27 de Julio
926 | Falso pimiento | 13010504000111 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 27 de Julio
927 | Falso pimiento | 13010504000110 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 27 de Julio
1001 | Palma fenix | 09012102000034 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 27 de Julio
1002 | Palma fenix | 9012102000031 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 28 de Julio
1003 | Palma fenix | 09012102000027 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 28 de Julio
1004 | Palma fenix | 09012102000030 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 28 de Julio
1005 | Palma fenix | 09012102000029 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 28 de Julio
1006 | Palma fenix | 09012102000018 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 29 de Julio
1007 | Palma fenix | 09012102000021 | Frente a Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 29 de Julio
1129 | Falso pimiento | 09012101000137 | Oreja Suroccidental calle 26 | Pre-Bloqueo | 29 de Julio
1130 | Falso pimiento | 09012101000136 | Oreja Suroccidental calle 26 | Pre-Bloqueo | 29 de Julio