## Hoja2
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 2 a 6 de Agosto de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
24 | Falso pimiento | 13010105000030 | Calle 24 bis Av 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-02
28 | Falso pimiento | 13010105000035 | Calle 24 bis Av 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-02
74 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000017 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-02
94 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 13010105000062 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-03
96 | Roble | 13010105000063 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-03
910 | Falso pimiento | 13010504000127 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 2021-08-03
926 | Falso pimiento | 13010504000111 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 2021-08-04
927 | Falso pimiento | 13010504000110 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 2021-08-04
463 | Roble | 13010501000123 | Puente Vehicular AV 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-04
469 | Roble | 13010501000143 | Puente Vehicular AV 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-05
478 | Roble | 13010501000148 | Puente Vehicular AV 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-05
1131 | Falso pimiento | 09012101000215 | Oreja Suroccidental calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-05
1127 | Falso pimiento | 09012101000217 | Oreja Suroccidental calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-06
1129 | Falso pimiento | 09012101000137 | Oreja Suroccidental calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-06
1130 | Falso pimiento | 09012101000136 | Oreja Suroccidental calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-06