## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA: |  | 350 DE 2020 | GRUPO: | 6 | PERIODO | DE: | 2021-08-02 | A: | 2021-08-08
No. | CÓDIGO SIGAU | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
763 | 12010201000019 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.47 | 4 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021 | Separador Carrera 60 entre Calle 53 y 63
765 | 12010201000021 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.39 | 4 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
766 | 12010201001357 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.17 | 2 | I | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
767 | 12010201000022 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.84 | 5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
770 | 12010201000025 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.93 | 5.5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
772 | 12010201000002 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.65 | 5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
775 | 12010201000005 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.57 | 4.5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
800 | 12010201000026 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.85 | 5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
812 | 12010101000730 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.24 | 3 | I | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
822 | 13011604000213 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.68 | 5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
852 | 13011905000001 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.62 | 5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
860 | 13011903000013 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.73 | 6 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
861 | 13011903000012 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.48 | 4 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
862 | 13011903000011 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.43 | 4.5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
863 | 13011903000010 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.51 | 5 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
865 | 13011903000008 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.41 | 3 | I | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
867 | 13011903000006 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.23 | 2.5 | I | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
870 | 13011903000003 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.34 | 3 | I | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
872 | 13011903000040 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.36 | 3 | I | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021
873 | 13011903000039 | Falso pimiento | Schinus molle | 0.78 | 6 | II | Prebloqueo, Bloqueo y Traslado | 2/08/2021 - 8/08/2021