## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-08-02 |  | A: | 2021-08-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
599 | Roble | 02010906000173 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 11 | BLOQUEO | 2021-08-02 | N/A
600 | Roble | 02010906000171 |  | BLOQUEO | 2021-08-02
614 | Roble | 02010906000157 |  | BLOQUEO | 2021-08-02
284 | Roble | 02010906000112 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 11 | BLOQUEO | 2021-08-03
285 | Roble | 02010906000111 |  | BLOQUEO | 2021-08-03
286 | Magnolio | 02010906000110 |  | BLOQUEO | 2021-08-03
289 | Roble | 02010906000067 |  | BLOQUEO | 2021-08-04
290 | Roble | 02010906000068 |  | BLOQUEO | 2021-08-04
291 | Roble | 02010906000069 |  | BLOQUEO | 2021-08-04
292 | Roble | 02010906000070 |  | BLOQUEO | 2021-08-05
293 | Roble | 02010906000130 |  | BLOQUEO | 2021-08-05
294 | Roble | 02010906000129 |  | BLOQUEO | 2021-08-05
296 | Roble | 02010906000133 |  | BLOQUEO | 2021-08-06
298 | Roble | 02010906000135 |  | BLOQUEO | 2021-08-06