## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-08-09 |  | A: | 2021-08-14
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
561 | Caucho tequendama | 02010903000425 | SEPARADOR CENTRAL CLL 100, ENTRE CARRERAS 19 A 21 | BLOQUEO | 2021-08-09 | N/A
562 | Caucho tequendama | 02010903000424 |  | BLOQUEO | 2021-08-09
563 | Caucho tequendama | 02010903000422 |  | BLOQUEO | 2021-08-09
363 | Liquidambar, estoraque | 02010903000003 | SEPARADOR SUR CLL 100 ENTTE CARRERAS 19 A 22 | BLOQUEO | 2021-08-10 | N/A
364 | Liquidambar, estoraque | 02010903000018 |  | BLOQUEO | 2021-08-10
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 |  | BLOQUEO | 2021-08-10
599 | Roble | 02010906000173 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 11 | TRASLADO | 2021-08-11 | ZONA VERDE CRA 45A ENTRE CALLES 124 A 127
600 | Roble | 02010906000171 |  | TRASLADO | 2021-08-11
290 | Roble | 02010906000068 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 11 | TRASLADO | 2021-08-11
291 | Roble | 02010906000069 |  | TRASLADO | 2021-08-12
292 | Roble | 02010906000070 |  | TRASLADO | 2021-08-12
296 | Roble | 02010906000133 |  | TRASLADO | 2021-08-12
320 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 02021005000217 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CARRERA 9 A CARRERA 11 | TALA | 2021-08-13 | Previa socializacion a la comunidad, programada para el miércoles 11 de agosto de 2021.
321 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 02021005000218 |  | TALA | 2021-08-13
322 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 02021005000219 |  | TALA | 2021-08-13
330 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02021005000222 |  | TALA | 2021-08-13
337 | Caucho sabanero | 02021005000224 |  | TALA | 2021-08-13
338 | Caucho sabanero | 02021005000223 |  | TALA | 2021-08-13
344 | Pino Montezuma | 02021005000015 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CARRERA 9 A CARRERA 11 | TALA | 2021-08-14
345 | Pino candelabro | 02021005000014 |  | TALA | 2021-08-14
354 | Pino candelabro | 02021005000003 |  | TALA | 2021-08-14