## Hoja2
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-08-16 |  | A: | 2021-08-22
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
487 | Liquidambar, estoraque | 12010705000358 | Anden l entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
488 | Liquidambar, estoraque | 12010705000354 | Anden oriental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
489 | Liquidambar, estoraque | 12010705000359 | Anden oriental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
490 | Liquidambar, estoraque | 12010705000355 | Anden oriental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
491 | Liquidambar, estoraque | 12010705000360 | Anden oriental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
493 | Liquidambar, estoraque | 12010705000361 | Anden oriental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
993 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000530 | Anden occidental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
994 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000529 | Anden occidental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
995 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000528 | Anden occidental entre Calle 98 y Canal Salitre | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
581 | Roble | 12010705000067 | Separador entre Calle 98 y Canal Salitre | Traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
992 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000531 | Anden occidental entre Calle 98 y Canal Salitre | Traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
576 | Roble | 12010705000016 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
577 | Roble | 12010705000017 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Bloqueo y traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
588 | Roble | 12010705000061 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
589 | Roble | 12010705000060 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Costado oriental entre calle 98 y canal salitre
598 | Falso pimiento | 12010705000051 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
599 | Falso pimiento | 12010705000050 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
600 | Cajeto, garagay, urapo | 12010705000049 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Diagonal 67 con carrera 66
601 | Falso pimiento | 12010705000048 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
602 | Falso pimiento | 12010705000047 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
603 | Falso pimiento | 12010705000046 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
604 | Roble | 12010705000045 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
605 | Falso pimiento | 12010705000044 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque Carrera 65 A con Calle 96
606 | Roble | 12010705000043 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
607 | Falso pimiento | 12010705000042 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque Carrera 65 A con Calle 96
608 | Roble | 12010705000041 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
609 | Falso pimiento | 12010705000040 | Avenida 68 entre Calle 98 y calle 80 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Parque calle 94 con carrera 67 A
610 | Falso pimiento | 12010705000039 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 79 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Oreja calle 72 costado occidental
988 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101001399 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Oreja calle 72 costado occidental
612 | Falso pimiento | 12010704000191 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 79 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Oreja calle 72 costado occidental
613 | Falso pimiento | 12010704000190 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 79 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Oreja calle 72 costado occidental
617 | Falso pimiento | 12010704000186 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 79 | Traslado | 16 al 22 de agosto | Oreja calle 72 costado occidental
529 | Urapán, Fresno | 12010801000030 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
531 | Urapán, Fresno | 12010801000032 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
533 | Urapán, Fresno | 12010801000031 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
535 | Urapán, Fresno | 12010801000912 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
537 | Urapán, Fresno | 12010801000033 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
539 | Urapán, Fresno | 12010801000034 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
543 | Urapán, Fresno | 12010801000036 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
544 | Urapán, Fresno | 12010801000037 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
545 | Urapán, Fresno | 12010801000038 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
546 | Urapán, Fresno | 12010801000039 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
547 | Caucho sabanero | 12010801000068 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
548 | Caucho sabanero | 12010801000048 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
549 | Caucho sabanero | 12010801000049 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
550 | Caucho sabanero | 12010801000050 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
551 | Caucho sabanero | 12010801000051 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
552 | Caucho sabanero | 12010801000052 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1011 | Urapán, Fresno | 11010201000380 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1012 | Urapán, Fresno | 11010201000382 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1013 | Urapán, Fresno | 11010201000383 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1024 | Urapán, Fresno | 11010201000379 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1025 | Urapán, Fresno | 11010201000378 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1026 | Urapán, Fresno | 11010201000377 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1030 | Urapán, Fresno | 11010301001338 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1031 | Urapán, Fresno | 11010301001339 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1034 | Urapán, Fresno | 11010301001340 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1035 | Urapán, Fresno | 11010301001341 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1227 | Cerezo | 11010101001372 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1228 | Cerezo | 11010101001374 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1261 | Urapán, Fresno | 12010801000836 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1262 | Urapán, Fresno | 12010801000837 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1263 | Urapán, Fresno | 12010801000529 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1264 | Urapán, Fresno | 12010801000530 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1266 | Urapán, Fresno | 12010801000005 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1267 | Urapán, Fresno | 12010801000011 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1268 | Caucho sabanero | 12010801000010 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1269 | Caucho sabanero | 12010801000012 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1271 | Caucho sabanero | 12010801000025 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1272 | Caucho sabanero | 12010801000026 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1273 | Caucho sabanero | 12010801000027 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1274 | Caucho sabanero | 12010801000028 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1275 | Caucho sabanero | 12010801000029 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1277 | Caucho sabanero | 12010801000065 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1278 | Caucho sabanero | 12010801000064 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1279 | Caucho sabanero | 12010801000063 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1280 | Caucho sabanero | 12010801000062 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1281 | Urapán, Fresno | 12010801000061 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1282 | Urapán, Fresno | 12010801000060 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1283 | Urapán, Fresno | 12010801000059 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1284 | Urapán, Fresno | 12010801000913 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1285 | Urapán, Fresno | 12010801000058 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1286 | Urapán, Fresno | 12010801000013 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1306 | Urapán, Fresno | 11010301000215 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1307 | Urapán, Fresno | 11010301001359 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1308 | Urapán, Fresno | 11010301001360 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1309 | Caucho sabanero | 11010301000082 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1310 | Caucho sabanero | 11010301001363 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1311 | Caucho sabanero | 11010301001333 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1312 | Caucho sabanero | 11010301001334 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1313 | Caucho sabanero | 11010301001329 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1314 | Urapán, Fresno | 11010301001328 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1315 | Urapán, Fresno | 11010301001327 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA
1316 | Urapán, Fresno | 11010301001326 | Avenida 68 entre calle 98 y calle 100 | Tala | 16 al 22 de agosto | NA