## Tala
GRUPO | 4 |  | Contrato de Obra | 348-2020
Periodo | De: | 2021-08-24 |  | A: | 2021-08-28
Número árbol | Especie | Código SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
510 | 4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata | 16011001000209 | Cl. 13 con Av. Cra 68 | Tala | 2021-08-24 | N/A
511 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y Cl. 19 | Tala | 2021-08-24 | N/A
512 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000130 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | Tala | 2021-08-24 | N/A
518 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000129 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | Tala | 2021-08-24 | N/A
524 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000128 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-24 | N/A
527 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000125 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-24 | N/A
528 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000074 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
530 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
583 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
588 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
638 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000069 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
665 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
673 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
1461 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-25 | N/A
1462 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1463 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1464 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1465 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1466 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000057 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1467 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000056 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1468 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-26 | N/A
1469 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-08-27 | N/A
1470 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 9012203000175 | Av. Cl 17 # 68-45 | Tala | 2021-08-27 | N/A
1471 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 9012202000069 | Cl. 22 con Cra 68 | Tala | 2021-08-27 | N/A
1472 | 28 28 - Acacia baracatinga - Paraserianthes lophantha | 9012202000431 | Cl. 22 con Cra 68 | Tala | 2021-08-27 | N/A
1473 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 9010504000162 | Av. Cra 68 # 23 - 15 | Tala | 2021-08-27 | N/A
1474 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 9012201000237 | Cra 68 # 22 - 13 | Tala | 2021-08-27 | N/A
1475 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16010101000903 | Av. Cra. 68 con Cl. 17 | Tala | 2021-08-27 | N/A