## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-08-20 |  | A: | 2021-08-27
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
40 | 3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Hesperocyparis lusitanica | 12010805000042 | KR 63 98B 83 COSTADO ORIENTAL | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
63 | 49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana | 12010805000194 | CR 61 BIS 99 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
65 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 12010805000198 | CL 99 60 46 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
70 | 42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia | 12010805000162 | TR 55 KR 60 CL 99 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
71 | 42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia | 12010804000220 | TR 55 KR 60 CL 99 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
72 | 42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia | 12010804000219 | TR 55 KR 60 CL 99 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
73 | 42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia | 12010804000315 | TR 55 KR 60 CL 99 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
74 | 42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia | 12010804000218 | TR 55 KR 60 CL 99 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
88 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010804000305 | AV SUBA CL 97 HASTA CL 100 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
123 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000394 | AV SUBA CL 98 A 66 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
143 | 90 90 - Higueron - Ficus gigantosyce | 12010901000020 | AV CL 100 AV SUBA CR 54 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
398 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000213 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
413 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 12010801000015 | AV CL 100 KR 64 HASTA KR 65 A | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
415 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 12010801000022 | AV CL 100 KR 64 HASTA KR 65 A | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
444 | 3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Hesperocyparis lusitanica | 12010801000003 | AV CL 100 KR 64 HASTA KR 65 A | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
737 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 11010301000190 | AV CL 100 KR 61 BIS HASTA KR 62 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
745 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 11010301001355 | AV CL 100 KR 65 HASTA KR 65 A | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
748 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 11010301000204 | AV CL 100 KR 65 HASTA KR 65 A | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
750 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 11010301000206 | AV CL 100 KR 65 HASTA KR 65 A | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
856 | 1 1 - Araucaria - Araucaria columnaris | 11010301000301 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
857 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 11010301000300 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
862 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 11010301000292 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
864 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 11010301000302 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
865 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 11010301000290 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
870 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 11010301001389 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
871 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 11010301000303 | AV CL 100 KR 61 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
878 | 1 1 - Araucaria - Araucaria columnaris | 11010302000924 | AV SUBA CL 103 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
1191 | 132 132 - Sangregado - Croton magdalenensis | 12010805000352 | AV CL 100 KR 64 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
1194 | EUGENIA - Eugenia myrtifolia | 12010805000403 | Clle 100 # 64 - 51 anden sur | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
1195 | EUGENIA - Eugenia myrtifolia | 12010805000404 | Clle 100 # 64 - 51 anden sur | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
8000 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis |  | AV SUBA CL 97 HASTA CL 100 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
1200 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000337 | AV CL 100 KR 64 | TALA | 20/08/2021 al 27/08/2021
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | AV CL 100 KR 47 HASTA KR 48 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
391 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000170 | AV CL 100 KR 47 HASTA KR 48 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
393 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000217 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
394 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000216 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
396 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000215 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
397 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000214 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
400 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000211 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
404 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000205 | AV CL 100 KR 62 HASTA 64 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
405 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000204 | AV CL 100 KR 62 HASTA 64 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
409 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000236 | AV CL 100 KR 62 HASTA 64 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
478 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000220 | AV CL 100 KR 53 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
728 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001343 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
729 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001344 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
730 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001345 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
731 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001346 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
734 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301000193 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
735 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 11010301000192 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
736 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301000191 | AV CL 100 KR 61 BIS HASTA KR 62 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
738 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001348 | AV CL 100 KR 62 HASTA KR 64 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
739 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001349 | AV CL 100 KR 62 HASTA KR 64 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
740 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001350 | AV CL 100 KR 62 HASTA KR 64 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
880 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 11010302000625 | AV SUBA CL 103 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
881 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 11010302000624 | AV SUBA CL 103 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision
8001 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 11010302000624 | AV SUBA CL 97 HASTA CL 100 | TRASLADO | 20/08/2021 al 27/08/2021 | En revision

## Hoja2
FID | Shape * | X | Y | ID_CAMPO | SIGAU | ESPECIE | PAP | ALT_TO | Sanitario | Resolucion | Nombre__CO | N_Cinetifi | Familia | UPZ | LOCALIDAD | ESTADO_ACT | MES_5
56 | Point | 101454.859 | 110245.177 | 476 | 12010901000000 | CAUCHO TEQUENDAM A | 1.15 | 8 | Regular | Tala | Caucho tequendama | Ficus tequendamae | Moraceae | LA ALHAMBRA | SUBA | SIN NOVEDAD
60 | Point | 101506.087 | 110230.749 | 480 | 12010901000000 | CAUCHO TEQUENDAM A | 0.92 | 9 | Malo | Tala | Caucho tequendama | Ficus tequendamae | Moraceae | LA ALHAMBRA | SUBA | SIN NOVEDAD
61 | Point | 101516.132 | 110228.215 | 481 | 12010901000000 | CAUCHO TEQUENDAM A | 1.24 | 10 | Regular | Tala | Caucho tequendama | Ficus tequendamae | Moraceae | LA ALHAMBRA | SUBA | SIN NOVEDAD
62 | Point | 101531.473 | 110223.877 | 482 | 12010901000000 | CAUCHO TEQUENDAM A | 1.46 | 11 | Regular | Tala | Caucho tequendama | Ficus tequendamae | Moraceae | LA ALHAMBRA | SUBA | SIN NOVEDAD
70 | Point | 101704.494 | 110173.948 | 494 | 12010901000000 | CAUCHO TEQUENDAM A | 1.43 | 12 | Malo | Tala | Caucho tequendama | Ficus tequendamae | Moraceae | LA ALHAMBRA | SUBA | SIN NOVEDAD
71 | Point | 101719.075 | 110169.881 | 495 | 12010901000000 | CAUCHO TEQUENDAM A | 0.77 | 10 | Malo | Tala | Caucho tequendama | Ficus tequendamae | Moraceae | LA ALHAMBRA | SUBA | SIN NOVEDAD
FID | Shape * | X | Y | ID_CAMPO | SIGAU | ESPECIE | PAP | ALT_TO | Sanitario | Resolucion | Nombre__CO | N_Cinetifi | Familia | UPZ | LOCALIDAD | ESTADO_ACT | MES_5
16 | Point | 101262.643 | 110280.209 | 396 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.11 | 3 | Malo | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
17 | Point | 101243.712 | 110284.7 | 398 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.85 | 12 | Regular | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
18 | Point | 101214.246 | 110291.422 | 400 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.75 | 13 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
19 | Point | 101158.94 | 110304.017 | 403 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, | 1.06 | 12 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
20 | Point | 101093.338 | 110316.459 | 407 | 12010805000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.33 | 8.5 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
21 | Point | 101075.627 | 110317.704 | 409 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.23 | 5 | Malo | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
22 | Point | 101070.566 | 110320.311 | 410 | 12010805000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.4 | 8 | Regular | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
23 | Point | 101060.806 | 110319.219 | 411 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.12 | 4 | Malo | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
24 | Point | 101039.383 | 110321.191 | 412 | 12010805000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.4 | 7 | Malo | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LOS ANDES | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
36 | Point | 101037.689 | 110333.548 | 453 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.85 | 7 | Regular | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
37 | Point | 101054.947 | 110331.912 | 454 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.92 | 7 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
38 | Point | 101069.675 | 110330.982 | 455 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.52 | 5 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
39 | Point | 101081.892 | 110331.644 | 456 | 12010805000000 | CEREZO | 0.24 | 6.5 | Regular | Tala | Cerezo, capuli | Prunus capuli | Rosaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
40 | Point | 101084.404 | 110330.052 | 457 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.88 | 7 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
41 | Point | 101103.026 | 110327.611 | 458 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.88 | 8 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
42 | Point | 101118.2 | 110325.008 | 459 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 1.01 | 6.5 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
43 | Point | 101147.894 | 110320.231 | 460 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.9 | 11 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
44 | Point | 101192.824 | 110310.337 | 463 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.94 | 8 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
45 | Point | 101206.659 | 110307.287 | 464 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.78 | 10 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
46 | Point | 101215.362 | 110304.981 | 466 | 12010805000000 | CEREZO | 1.1 | 12 | Bueno | Tala | Cerezo, capuli | Prunus capuli | Rosaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
47 | Point | 101220.718 | 110304.014 | 467 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.94 | 12 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
48 | Point | 101235.224 | 110300.816 | 468 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.66 | 6 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
49 | Point | 101251.216 | 110297.245 | 469 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.77 | 11 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
50 | Point | 101265.573 | 110293.898 | 470 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.93 | 9 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | EJECUTADO
51 | Point | 101280.153 | 110290.923 | 471 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 1.2 | 11 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | EJECUTADO
52 | Point | 101294.286 | 110287.501 | 472 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 1.2 | 9 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | EJECUTADO
53 | Point | 101308.866 | 110284.079 | 473 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 1.42 | 12 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | EJECUTADO
93 | Point | 101276.747 | 110305.352 | 730 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.91 | 12 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
94 | Point | 101262.209 | 110309.02 | 731 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.76 | 12 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
95 | Point | 101217.498 | 110319.061 | 734 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.9 | 12 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
96 | Point | 101208.087 | 110320.97 | 735 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.5 | 10 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
97 | Point | 101202.545 | 110322.284 | 736 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.87 | 14 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
98 | Point | 101170.514 | 110329.661 | 737 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.06 | 2 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
99 | Point | 101155.42 | 110333.149 | 738 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.74 | 12 | Regular | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
100 | Point | 101141.459 | 110335.942 | 739 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.67 | 12 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
101 | Point | 101127.386 | 110338.303 | 740 | 11010301000000 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 0.72 | 9 | Bueno | Tala | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | Tala a Traslado
102 | Point | 101065.834 | 110346.946 | 744 | 0 | URAPÁN, FRESNO | 0.23 | 6 | Regular | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
103 | Point | 101005.789 | 110352.156 | 745 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.07 | 2.5 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
104 | Point | 100976.125 | 110352.996 | 746 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 1.1 | 13 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
105 | Point | 100956.028 | 110352.828 | 747 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.85 | 14 | Bueno | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
106 | Point | 100937.155 | 110352.533 | 748 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.49 | 7 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
107 | Point | 100916.709 | 110352.042 | 749 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.07 | 2 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
108 | Point | 100896.166 | 110351.354 | 750 | 11010301000000 | URAPÁN, FRESNO | 0.3 | 6 | Malo | Tala | Urapán, fresno | Fraxinus chinensis | Oleaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
111 | Point | 101236.124 | 110334.876 | 864 | 11010301000000 | CHICALA, CHIRLOBIRLO | 0.33 | 5 | Regular | Tala | Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo | Tecoma stans | Bignoniaceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD
121 | Point | 101133.282 | 110322.843 | 1185 | 12010805000000 | CAUCHO SABANERO | 0.94 | 8 | Malo | Tala | Caucho sabanero | Ficus soatensis | Moraceae | LA FLORESTA | BARRIOS UNIDOS | SIN NOVEDAD