## Hoja2
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 23 al 27 de Agosto de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
8 | Palma fenix | 13010103000160 | Frente a la imprenta nacional | Pre-Bloqueo | 2021-08-23
24 | Falso pimiento | 13010105000030 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-08-23
27 | Falso pimiento | 13010105000034 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-08-23
28 | Falso pimiento | 13010105000035 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-08-24
29 | Falso pimiento | 13010105000036 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-08-24
30 | Falso pimiento | 13010105000037 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-08-25
74 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000017 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-25
94 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 13010105000062 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-25
96 | Roble | 13010105000063 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-08-26
910 | Falso pimiento | 13010504000127 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 2021-08-26
926 | Falso pimiento | 13010504000111 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 2021-08-26
927 | Falso pimiento | 13010504000110 | Separador Central costado norte | Pre-Bloqueo | 2021-08-27
463 | Roble | 13010501000123 | Puente Vehicular AV 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-27
469 | Roble | 13010501000143 | Puente Vehicular AV 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-27
478 | Roble | 13010501000148 | Puente Vehicular AV 68 | Pre-Bloqueo | 2021-08-27