## Hoja1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-10-11 |  | A: | 2021-10-16
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
779 | Caucho sab. | 16011101000180 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
780 | Caucho sab. | 16011101000083 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
798 | Caucho sab. | 16011101000102 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 D y Cl. 4 B separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
799 | Caucho sab. | 16011101000181 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 D y Cl. 4 B separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
809 | Caucho sab. | 16011101000112 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 D y Cl. 4 B separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
840 | Urapán | 16020102000734 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
845 | Caucho sab. | 16020102000738 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
846 | Caucho sab. | 16020102000739 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
852 | Caucho sab. | 16020102000721 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
853 | Cerezo | 16020103000075 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
854 | Falso pimiento | 16020103000076 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
864 | Acacia japonesa | 16020103000107 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 sur y Cl. 4 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
874 | Falso pimiento | 16020103000128 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
875 | Falso pimiento | 16020103000131 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
880 | Falso pimiento | 16020103000229 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 10 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
900 | Falso pimiento | 16020103000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
901 | Falso pimiento | 16020103000183 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1297 | Abutilon | 8010905000349 | Av. Cra 68 # 1-63 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1300 | Acacia morada | 8010905000352 | Av. Cra 68 # 1-63 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1301 | Acacia morada | 8010905000353 | Av. Cra 68 # 1-63 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1870 | Pajarito | 8010905000358 | Av. Cra 68 # 1 a - 55 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1179 | Urapán | 8011004000001 | Cl. 14 sur # 68 - 44 bocacalle anden norte costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1187 | Cipres - pino | 8011004000009 | Cra 68 bis # 11 - 31 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1191 | Falso pimiento | 8011004000012 | Cra 68 bis # 11 - 31 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1196 | Falso pimiento | 8011004000015 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1198 | Chicala | 8011004000018 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1199 | pino libro | 8011004000021 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1200 | Araucaria | 8011004000020 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1203 | Chicala | 8011004000037 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1207 | Chicala | 8011004000031 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1208 | Chicala | 8011004000032 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1217 | Chicala | 8011004000024 | KR 68 ENTRE CL 11 S Y CL 10 S costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1218 | Sheflera hojipequeña | 8011004000023 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1224 | Jazmín del cabo | 8011004000100 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1232 | Caucho sab. | 8011004000042 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1234 | Acacia morada | 8011004000107 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1239 | Urapán | 8011004000110 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1245 | Sombrilla japonesa | 8011004000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1248 | Urapán | 8011004000055 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1250 | Acacia negra | 8011004000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1256 | Urapán | 8011004000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1258 | Urapán | 8011004000079 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1259 | caucho benjamin | 8011004000078 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1260 | Eucalipto común | 8011004000077 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1262 | Araucaria | 8011004000177 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1264 | Araucaria | 8011004000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 A sur y Cl. 8 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1266 | Durazno | 8011004000179 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 A sur y Cl. 8 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1267 | Mandarina | 8011004000183 | Av. Cra 68 entre CL 9B sur y CL 9A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1269 | caucho benjamin | 8011004000187 | Av. Cra 68 entre CL 9B sur y CL 9A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1270 | Araucaria | 8011004000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 A sur y Cl. 8 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación

## Hoja2
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-10-11 |  | A: | 2021-10-16
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
779 | Caucho sab. | 16011101000180 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
780 | Caucho sab. | 16011101000083 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
798 | Caucho sab. | 16011101000102 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 D y Cl. 4 B separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
799 | Caucho sab. | 16011101000181 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 D y Cl. 4 B separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
809 | Caucho sab. | 16011101000112 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 D y Cl. 4 B separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
840 | Urapán | 16020102000734 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
845 | Caucho sab. | 16020102000738 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
846 | Caucho sab. | 16020102000739 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
852 | Caucho sab. | 16020102000721 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
853 | Cerezo | 16020103000075 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
854 | Falso pimiento | 16020103000076 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
864 | Acacia japonesa | 16020103000107 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 sur y Cl. 4 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
874 | Falso pimiento | 16020103000128 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
875 | Falso pimiento | 16020103000131 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
880 | Falso pimiento | 16020103000229 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 10 sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
900 | Falso pimiento | 16020103000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
901 | Falso pimiento | 16020103000183 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1297 | Abutilon | 8010905000349 | Av. Cra 68 # 1-63 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1300 | Acacia morada | 8010905000352 | Av. Cra 68 # 1-63 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1301 | Acacia morada | 8010905000353 | Av. Cra 68 # 1-63 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1870 | Pajarito | 8010905000358 | Av. Cra 68 # 1 a - 55 costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1177 | Urapán | 8011005001475 | Cra 68 # 15-28 Sur Bocacalle anden norte costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1178 | Urapán | 8011005001474 | Cra 68 # 15-28 Sur Bocacalle anden norte costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1179 | Urapán | 8011004000001 | Cl. 14 sur # 68 - 44 bocacalle anden norte costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1187 | Cipres - pino | 8011004000009 | Cra 68 bis # 11 - 31 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1191 | Falso pimiento | 8011004000012 | Cra 68 bis # 11 - 31 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1196 | Falso pimiento | 8011004000015 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1198 | Chicala | 8011004000018 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1199 | pino libro | 8011004000021 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1200 | Araucaria | 8011004000020 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1203 | Chicala | 8011004000037 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1207 | Chicala | 8011004000031 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1208 | Chicala | 8011004000032 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1217 | Chicala | 8011004000024 | KR 68 ENTRE CL 11 S Y CL 10 S costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1218 | Sheflera hojipequeña | 8011004000023 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1224 | Jazmín del cabo | 8011004000100 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1232 | Caucho sab. | 8011004000042 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1234 | Acacia morada | 8011004000107 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1239 | Urapán | 8011004000110 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1245 | Sombrilla japonesa | 8011004000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1248 | Urapán | 8011004000055 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1250 | Acacia negra | 8011004000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1256 | Urapán | 8011004000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1258 | Urapán | 8011004000079 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1259 | caucho benjamin | 8011004000078 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1260 | Eucalipto común | 8011004000077 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1262 | Araucaria | 8011004000177 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1264 | Araucaria | 8011004000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 A sur y Cl. 8 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1266 | Durazno | 8011004000179 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 A sur y Cl. 8 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1267 | Mandarina | 8011004000183 | Av. Cra 68 entre CL 9B sur y CL 9A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1269 | caucho benjamin | 8011004000187 | Av. Cra 68 entre CL 9B sur y CL 9A sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
1270 | Araucaria | 8011004000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 A sur y Cl. 8 sur costado occidental | Tala | 11/10/2021 a 16/10/2021 | N/A
326 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 16020103000689 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
327 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020103000743 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
328 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020103000744 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
329 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020103000746 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
330 | 89 89 - Higuerillo - Ricinus communis | 16020103001011 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
331 | 89 89 - Higuerillo - Ricinus communis | 16020103001012 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
333 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020103000741 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
334 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020103000739 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
335 | 89 89 - Higuerillo - Ricinus communis | 16020103001014 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado sur | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
336 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001157 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
337 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001155 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
338 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001159 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
339 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001149 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
340 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001152 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
341 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001153 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
342 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001156 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
343 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102001151 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
344 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102000362 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
345 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102000357 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
346 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102000361 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
347 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102000358 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
349 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102000359 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
351 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020102000360 | Av. Cra 68 con cl 1 sur canal costado norte | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
372 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000239 | Cl. 3 entre cra 65 A y cra 66. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
373 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000238 | Cl. 3 entre cra 65 A y cra 66. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
374 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16020101000237 | Cl. 3 entre cra 65 A y cra 66. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
375 | 36 36 - Caucho de la india, caucho - Ficus elastica | 16020101000236 | Cl. 3 entre cra 65 A y cra 66. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
376 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000235 | Cl. 3 entre cra 65 A y cra 66. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
377 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16020101000234 | Cl. 3 entre cra 65 A y cra 66. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
378 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000131 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
379 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000132 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
380 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16020101000134 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
381 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000133 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
382 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16020101000136 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
383 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16020101000137 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
384 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000142 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
385 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000143 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
386 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000144 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
387 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000145 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
388 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 16020101000150 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
389 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000151 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
390 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000152 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
391 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000153 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
392 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000155 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
393 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000154 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
394 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000529 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
395 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000530 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
396 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000156 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
397 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000157 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
398 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000267 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
399 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000275 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
400 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000270 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
401 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000273 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
402 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000282 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
403 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000279 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
404 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000277 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
405 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000293 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
406 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000295 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
407 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000298 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
408 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000300 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
409 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000302 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
410 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000313 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
411 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000314 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
412 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000317 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
413 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000315 | Cl. 3 entre cra 66 y Dg 2. Costado sur canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
414 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000175 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
415 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000174 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
416 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000173 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
417 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000172 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
418 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000171 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
422 | 4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata | 16020101000160 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
425 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000158 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
426 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000161 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
427 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000162 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
428 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000065 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
430 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000063 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
431 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000531 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
432 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000061 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
433 | 75 75 - Brevo - Ficus carica | 16020101000062 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
434 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000060 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
435 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000059 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
436 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 16020101000058 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
437 | 40 40 - Durazno comun - Prunus persica | 16020101000057 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
438 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 16020101000056 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
439 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000052 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
440 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000051 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
441 | 40 40 - Durazno comun - Prunus persica | 16020101000050 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
442 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000532 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
443 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000049 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
444 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000048 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
445 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000039 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
446 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000037 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
447 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000033 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
448 | 88 88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa | 16020101000031 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
449 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000029 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
450 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000026 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
451 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000022 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
452 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000017 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
453 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000015 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
454 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000013 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
455 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000010 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
456 | 5 5 - Pino patula - Pinus patula | 16020101000008 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
457 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000007 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
458 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000005 | Cl. 3 entre cra 66 A y cra 66 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
459 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 16020101000184 | Cl. 3 entre cra 66 y cra 65 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
460 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 16020101000188 | Cl. 3 entre cra 66 y cra 65 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
461 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000190 | Cl. 3 entre cra 66 y cra 65 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
462 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000192 | Cl. 3 entre cra 66 y cra 65 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
463 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 16020101000194 | Cl. 3 entre cra 66 y cra 65 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
464 | 40 40 - Durazno comun - Prunus persica | 16020101000197 | Cl. 3 entre cra 66 y cra 65 Costado norte canal | Tala | (8/05/2021 a 12/06/2021) | N/A
NOTA: | Las actividades de tala se adelantarán en horario nocturno, y el cronograma es susceptible de ajustes