## Bloqueo y Traslado
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-11 |  | A: | 2021-10-16
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
571 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 11/10/2021 - 14/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
572 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 11/10/2021 - 14/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
573 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 11/10/2021 - 14/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
574 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 12/10/2021 - 15/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
575 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000164 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 12/10/2021 - 15/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
595 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 12/10/2021 - 15/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
596 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 13/10/2021 - 16/10/2021 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
597 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000137 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 13/10/2021 - 16/10/2021 | Cl 22b con Kr 60
599 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000136 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 13/10/2021 - 16/10/2021 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
600 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 13/10/2021 - 16/10/2021 | Cl 22b entre Kr 57 y 59