## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-11 |  | A: | 2021-10-16
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
69 | Urapan | O2010903000338 | CONECTANTE SORORIENTAL AUTONORTE CALLE | TALA | 2021-10-11 | N/A
54 | Trompeto | O2021005000344 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-10-11 | N/A
1297 | Caucho sabanero | 02021005000304 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-10-11 | N/A
1183 | Sauce lloron | 02021005000307 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-10-12 | N/A
1184 | Pino candelabro | 02021005000305 |  | TALA | 2021-10-12 | N/A
318 | Sauce lloron | 020210005000154 | SEPARADOR SUR EN LA CRA 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-13 | N/A
330 | Cipres, Pino cipres, Pino | 020210005000222 | ANDEN COSTADO SUR ENTRE CRA 11 Y 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-13 | N/A
344 | Pino Montezuma | 02021005000015 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CARRERA 9 A CARRERA 10 | TALA | 2021-10-13 | N/A
354 | Pino candelabro | 02021005000003 | SEPARADOR SUR ENTRE CRA 11 A 10 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-14 | N/A
304 | Sangregado | 02010906000055 | ANDEN SUR ENTRE CRA 11 B Y 11 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-14 | N/A
309 | Urapán, Fresno | 02010906000142 | ANDEN SUR ENTRE CRA 11 B Y 11 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-14 | N/A
312 | Pino candelabro | 02010906000144 | ANDEN SUR ENTRE CRA 11 B Y 11 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-14 | N/A
314 | Eucalipto común | 02010906000145 | ANDEN SUR ENTRE CRA 11 B Y 11 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-15 | N/A
315 | Cerezo | 02010906000146 | ANDEN SUR ENTRE CRA 11 B Y 11 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-15 | N/A
273 | Sauco | 02010904000016 | ANDEN SUR ENTRE CRA 17 Y 15 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-15 | N/A
251 | Falso pimiento | 02010904000008 | ANDEN ENTRE CRA 18 Y 17 A CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-16 | N/A
234 | Caucho benjamin | 02010904000004 | ANDEN SUR ENTRE CRA 19 Y 18 A CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-16 | N/A