## Bloqueo y Traslado
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-16 |  | A: | 2021-10-24
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
571 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 19/10/2021 - 22/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
572 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 19/10/2021 - 22/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
573 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-10-21 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
574 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 19/10/2021 - 22/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
575 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000164 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-10-21 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
595 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 20/10/2021 - 23/10/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
596 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 20/10/2021 - 23/10/2021 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
597 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000137 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 21/10/2021 - 23/10/2021 | Cl 22b con Kr 60
599 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000136 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 21/10/2021 - 23/10/2021 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
600 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 21/10/2021 - 23/10/2021 | Cl 22b entre Kr 57 y 59

## Tala
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-16 |  | A: | 2021-10-24
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
504 | 4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata | 16011001000209 | Cl. 13 con Av. Cra 68 | TALA | 2021-10-16 | NA
604 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y Cl. 19 | TALA | 2021-10-16 | NA
652 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000130 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | TALA | 2021-10-16 | NA
653 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000129 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | TALA | 2021-10-16 | NA
654 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000128 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-17 | NA
655 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000125 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-17 | NA
656 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000074 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-17 | NA
659 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-17 | NA
660 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-17 | NA
662 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-18 | NA
663 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000069 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-18 | NA
664 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-18 | NA
666 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-18 | NA
669 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-18 | NA
670 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-18 | NA
672 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
674 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
675 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
676 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000057 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
677 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000056 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
683 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
684 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TALA | 2021-10-19 | NA
1438 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09012203000175 | Av. Cl 17 # 68-45 | TALA | 2021-10-20 | NA
1458 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 09012202000069 | Cl. 22 con Cra 68 | TALA | 2021-10-20 | NA
1803 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 09010504000162 | Av. Cra 68 # 23 - 15 | TALA | 2021-10-20 | NA
1824 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09012201000237 | Cra 68 # 22 - 13 | TALA | 2021-10-20 | NA
1957 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16010101000903 | Av. Cra. 68 con Cl. 17 | TALA | 2021-10-20 | NA