## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 413 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0,58 | 8 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
2 | 414 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0,62 | 8 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
3 | 415 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0,52 | 7.5 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
4 | 524 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 0,6 | 5 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
5 | 529 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 0,42 | 5 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
6 | 548 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0,12 | 3 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
7 | 550 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,82 | 9.5 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
8 | 596 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,03 | 9 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
9 | 597 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,68 | 14 | III | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
10 | 614 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,65 | 7 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
11 | 653 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0,44 | 3.5 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
12 | 700 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,52 | 13 | III | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
13 | 701 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,95 | 9 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
14 | 703 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,06 | 9 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
15 | 704 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,78 | 12 | III | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
16 | 705 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,17 | 13 | III | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
17 | 707 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,79 | 9 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
18 | 709 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1 | 11 | III | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
19 | 710 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,07 | 8 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
20 | 711 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,65 | 5 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
21 | 713 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,15 | 10 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
22 | 716 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,97 | 8 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
23 | 717 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,97 | 9 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
24 | 762 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.83 | 6 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
25 | 764 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.47 | 3.5 | I | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
26 | 768 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.69 | 6 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
27 | 769 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.66 | 5 | I | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
28 | 771 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.37 | 7 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
29 | 773 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.81 | 6 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
30 | 774 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.37 | 3 | I | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
31 | 776 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.946 | 5.5 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
32 | 777 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.88 | 6.5 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
33 | 778 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.831 | 7 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
34 | 778 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.831 | 7 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
35 | 779 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.49 | 4 | I | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
36 | 779 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.49 | 4 | I | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
37 | 780 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.69 | 6 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
38 | 781 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.2 | 2 | I | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
39 | 782 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.71 | 7 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
40 | 783 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.684 | 6.5 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
41 | 784 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.99 | 7 | II | Liberación de avifauna, Prebloqueo y Traslado | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
42 | 785 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1.09 | 6 | II | Liberación de avifauna y Prebloqueo | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
43 | 786 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.96 | 5 | I | Liberación de avifauna y Prebloqueo | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
44 | 787 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.83 | 6 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
45 | 788 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.44 | 5.5 | II | Liberación de avifauna y Prebloqueo | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
46 | 789 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 0.57 | 6 | II | Liberación de avifauna y Prebloqueo | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
47 | 790 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.96 | 8 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
48 | 791 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.24 | 3 | I | Liberación de avifauna y Prebloqueo | 18/10/2021-24/10/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
49 | 798 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0.31 | 5.5 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
50 | 806 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,4 | 2.4 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
51 | 823 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,44 | 3 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
52 | 836 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.346 | 5 | I | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
53 | 839 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,77 | 6 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
54 | 841 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,57 | 6 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
55 | 843 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,444 | 4 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
56 | 905 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.754 | 7.5 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
57 | 906 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1.87 | 8.5 | II | Liberación de avifauna y Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
58 | 1691 | 57 57 - Cucharo - Myrsine guianensis | 0,11 | 1.08 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
59 | 1700 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0,91 | 8 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
60 | 1723 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0,22 | 6 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
61 | 1726 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0,42 | 6 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
62 | 1737 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0,07 | 1.2 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
63 | 1738 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0,39 | 6 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
64 | 1739 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0,09 | 1.4 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
65 | 1744 | 37 37 -Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1,4 | 8 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
66 | 1751 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0,07 | 1.5 | I | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica
67 | 1777 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 2296 | 9.5 | II | Tala | 18/10/2021-24/10/2021 | No Aplica