## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-19 |  | A: | 2021-10-23
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
330 | Cipres, Pino cipres, Pino | 020210005000222 | ANDEN COSTADO SUR ENTRE CRA 11 Y 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-19 | N/A | SE REPROGRAMAN ESTOS ARBOLES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE SU EJECUCIÓN EN LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE OCT DE 2021, POR FACTORES CLIMATICOS Y UNA CALAMIDAD CON EL OPERARIO DE TALAS QUE NO PERMITIO SU EJECUCION EN LA FECHA INFORMADA
344 | Pino Montezuma | 02021005000015 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CARRERA 9 A CARRERA 10 | TALA | 2021-10-19 | N/A
354 | Pino candelabro | 02021005000003 | SEPARADOR SUR ENTRE CRA 11 A 10 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-19 | N/A
1183 | Sauce lloron | 02021005000307 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-10-19 | N/A
1184 | Pino candelabro | 02021005000305 |  | TALA | 2021-10-19 | N/A
273 | Sauco | 02010904000016 | ANDEN SUR ENTRE CRA 17 Y 15 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-20 | N/A
251 | Falso pimiento | 02010904000008 | ANDEN ENTRE CRA 18 Y 17 A CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-20 | N/A
234 | Caucho benjamin | 02010904000004 | ANDEN SUR ENTRE CRA 19 Y 18 A CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-20 | N/A
592 | Urapán, Fresno | 02010906000182 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 15 | TALA | 2021-10-20 | N/A
594 | Urapán, Fresno | 02010906000180 |  | TALA | 2021-10-20 | N/A
597 | Urapán, Fresno | 02010906000176 |  | TALA | 2021-10-21 | N/A
601 | Urapán, Fresno | 02010906000172 |  | TALA | 2021-10-21 | N/A
603 | Cipres italiano | 02010906000170 |  | TALA | 2021-10-21 | N/A
605 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010906000168 |  | TALA | 2021-10-21 | N/A
610 | Urapán, Fresno | 02010906000162 |  | TALA | 2021-10-22 | N/A
612 | Acacia japonesa | 02010906000160 |  | TALA | 2021-10-22 | N/A
616 | Urapán, Fresno | 02010906000256 |  | TALA | 2021-10-22 | N/A
619 | Pino candelabro | 02010906000152 |  | TALA | 2021-10-22 | N/A
620 | Urapán, Fresno | 02010906000151 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A
621 | Acacia japonesa | 02010906000257 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A
623 | Urapán, Fresno | 02021005000112 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A
624 | Pino candelabro | 02021005000114 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 9 | TALA | 2021-10-23 | N/A
625 | Acacia japonesa | 02021005000115 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A
627 | Urapán, Fresno | 02021005000117 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A