## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-17 |  | A: | 2021-10-23
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1406 | Caucho benjamin | 08010705000303 | Anden occidental Cra 68 entre calle 13 y Americas | TALA | 2021-10-17 | N/A
1386 | Caucho sabanero | 08010905000028 |  | TALA | 2021-10-17 | N/A
2 | Caucho sabanero | 08010905000033 | Conectante suroccidental Av americas con Cra 68 | TALA | 2021-10-17 | N/A
3 | Caucho sabanero | 08010905000034 |  | TALA | 2021-10-17 | N/A
4 | Caucho sabanero | 08010905000035 |  | TALA | 2021-10-17 | N/A
6 | Caucho sabanero | 08010905000036 |  | TALA | 2021-10-18 | N/A
9 | Caucho sabanero | 08010905000002 |  | TALA | 2021-10-18 | N/A
10 | Caucho sabanero | 08010905000008 |  | TALA | 2021-10-18 | N/A
13 | Caucho sabanero | 08010905000372 |  | TALA | 2021-10-19 | N/A
14 | Caucho sabanero | 08010905000013 |  | TALA | 2021-10-19 | N/A
15 | Calistemo | 08010905000264 |  | TALA | 2021-10-19 | N/A
1354 | Falso pimiento | 08010905000255 | separador central Americas entre Cra 68 y cra 68D | TALA | 2021-10-20 | N/A
487 | Caucho sabanero | 16011002000355 | Anden oriental Cra 68 con Americas | TALA | 2021-10-20 | N/A
488 | Falso pimiento | 16011002000298 |  | TALA | 2021-10-20 | N/A
753 | Urapán, Fresno | 16011001000091 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TALA | 2021-10-21 | N/A
761 | Caucho sabanero | 16011001000098 |  | TALA | 2021-10-21 | N/A
772 | Caucho sabanero | 16011001000109 |  | TALA | 2021-10-22 | N/A
693 | Caucho sabanero | 16011001000068 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TALA | 2021-10-22 | N/A
721 | Caucho sabanero | 16011001000032 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A
727 | Caucho sabanero | 16011001000025 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A
773 | Caucho sabanero | 16011002000289 |  | TALA | 2021-10-23 | N/A