## Hoja2
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-10-18 |  | A: | 2021-10-24
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
5 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 12010501000433 | Av Cra 68 # 64-50 Costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque calle 66 con Av 68
6 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 12010501000432 | Av Cra 68 # 64-50 Costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque calle 66 con Av 68
9 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010501000436 | Av Cra 68 # 64-50 Costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque calle 66 con Av 68
26 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010501000437 | Av. Cra 68 # 66 c-80 Costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque calle 66 con Av 68
69 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 12010704000055 | Av Cra 68 con Cl. 78 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Franja verde costado oriental entre 80 y 78 con Av 68
148 | Caucho sabanero | 12010704000220 | Av. Cl. 80 Con Cra 68 oreja suroriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
484 | Palma payanesa | 12010705000282 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección Av 68- Clle 80
485 | Palma fenix | 12010705000284 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección Av 68- Clle 80
495 | Liquidambar, estoraque | 12010705000362 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
496 | Liquidambar, estoraque | 12010705000363 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
497 | Liquidambar, estoraque | 12010705000357 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
500 | Liquidambar, estoraque | 12010801000588 | Av. Cra 68 con Cl. 95 frente a Cafam Floresta costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
502 | Liquidambar, estoraque | 12010801000597 | Av. Cra 68 con Cl. 95 frente a Cafam Floresta costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
510 | Liquidambar, estoraque | 12010801000593 | Av. Cra 68 con Cl. 95 frente a Cafam Floresta costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
514 | Liquidambar, estoraque | 12010801000591 | Av. Cra 68 con Cl. 98 frente a Cafam Floresta costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
598 | Falso pimiento | 12010705000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 95 y Cl. 87º. separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
599 | Falso pimiento | 12010705000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 87º. y Cl. 80 (Av. Medellin) separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
494 | Liquidambar, estoraque | 12010705000356 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Carrera 66 con calle 100 costado- Conjunto torres de Viscaya en verificación
620 | Falso pimiento | 12010704000183 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
622 | Falso pimiento | 12010704000181 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
624 | Falso pimiento | 12010704000179 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
630 | Falso pimiento | 12010704000173 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
631 | Falso pimiento | 12010704000172 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
632 | Falso pimiento | 12010704000171 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
633 | Falso pimiento | 12010704000170 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Carrera 68 entre calles 78 y 79
634 | Falso pimiento | 12010704000133 | Av. Cra 68 entre Cl. 80 (Av. Medellin) y Cl. 78 Bis separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
635 | Falso pimiento | 12010704000132 | Av. Cra 68 entre Cl. 78 Bis y Cl. 78 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Carrera 68 entre calles 78 y 79
639 | Falso pimiento | 12010704000128 | Av. Cra 68 entre Cl. 78 Bis y Cl. 78 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
641 | Falso pimiento | 12010704000126 | Av. Cra 68 entre Cl. 78 Bis y Cl. 78 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
642 | Falso pimiento | 12010704000125 | Av. Cra 68 entre Cl. 78 Bis y Cl. 78 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
643 | Falso pimiento | 12010704000124 | Av. Cra 68 entre Cl. 78 Bis y Cl. 78 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
644 | Falso pimiento | 12010704000123 | Av. Cra 68 entre Cl. 78 Bis y Cl. 78 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
652 | Falso pimiento | 12010504000207 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
653 | Falso pimiento | 12010504000206 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
656 | Falso pimiento | 12010504000204 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
657 | Falso pimiento | 12010504000203 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
658 | Falso pimiento | 12010504000202 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
659 | Falso pimiento | 12010504000201 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
660 | Falso pimiento | 12010504000200 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
661 | Falso pimiento | 12010504000199 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
662 | Falso pimiento | 12010504000198 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 nor-oriental con Av 68
663 | Falso pimiento | 12010504000197 | Av. Cra 68 entre Cl. 76 A y Cl. 75 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
664 | Falso pimiento | 12010504000196 | Av. Cra 68 entre Cl. 75 A y Cl. 74º. A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
665 | Falso pimiento | 12010504000195 | Av. Cra 68 entre Cl. 75 A y Cl. 74 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
666 | Falso pimiento | 12010504000194 | Av. Cra 68 entre Cl. 75 A y Cl. 74 A separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 72 nor-occidental con Av 68
687 | Falso pimiento | 12010503000114 | Av. Cra 68 entre Cl. 74º. A y Cl. 73 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
694 | Falso pimiento | 12010503000121 | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
702 | Falso pimiento | 12010502000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 72 (Av. Chile) y Cl. 71 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
705 | Falso pimiento | 12010502000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 72 (Av. Chile) y Cl. 71 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
706 | Falso pimiento | 12010502000048 | Av. Cra 68 entre Cl. 72 (Av. Chile) y Cl. 71 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
709 | Falso pimiento | 12010502000045 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
710 | Falso pimiento | 12010502000044 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
717 | Falso pimiento | 12010502000037 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
718 | Falso pimiento | 12010502000036 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
719 | Falso pimiento | 12010502000035 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
720 | Falso pimiento | 12010502000034 | Av. Cra 68 entre Cl. 71º. y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
721 | Falso pimiento | 12010502000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
722 | Falso pimiento | 12010502000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
723 | Falso pimiento | 12010502000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
724 | Falso pimiento | 12010502000233 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
725 | Falso pimiento | 12010502000069 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
726 | Falso pimiento | 12010502000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
727 | Falso pimiento | 12010502000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
728 | Falso pimiento | 12010502000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
729 | Falso pimiento | 12010502000065 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
730 | Falso pimiento | 12010502000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
731 | Falso pimiento | 12010502000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | :Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
732 | Falso pimiento | 12010502000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | :Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
734 | Falso pimiento | 12010502000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | :Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
735 | Falso pimiento | 12010502000060 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
736 | Falso pimiento | 12010502000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
737 | Falso pimiento | 12010502000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
741 | Falso pimiento | 12010502000028 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
745 | Falso pimiento | 12010502000024 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
760 | Falso pimiento | 12010502000006 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
761 | Falso pimiento | 12010502000005 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
762 | Falso pimiento | 12010502000004 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
763 | Falso pimiento | 12010502000032 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
764 | Falso pimiento | 12010502000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
860 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 10010203000172 | AK. 68 con Cl. 78 Bis costado occidental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Franja verde costado occidental call 79 A con Av. 68
993 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000530 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Bussinescenter calle 98 y Canal salitre
994 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000529 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Bussinescenter calle 98 y Canal salitre
995 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000528 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Bussinescenter calle 98 y Canal salitre
1082 | Sauce lloron | 12010704000113 | Av carrera 68 con calle 79a costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Franja verde costado oriental entre 80 y 78 con Av 68
1086 | Eugenia | 12010705000464 | Av carrera 68 con calle 81º. bis costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
1089 | Eugenia | 12010705000368 | Av carrera 68 con calle 81º. bis costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Zona verde oriental Av. 68 con 88 ( Canal Salitre)
487 | Liquidambar, estoraque | 12010705000358 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
488 | Liquidambar, estoraque | 12010705000354 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
490 | Liquidambar, estoraque | 12010705000355 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A
493 | Liquidambar, estoraque | 12010705000361 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 18 al 24 oct | Parque Calle 94 con carrera 67 A