## Hoja2
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 25-29 de Octubre de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
24 | Falso pimiento | 13010105000030 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-10-25 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
27 | Falso pimiento | 13010105000034 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Pre-Bloqueo | 2021-10-25 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
61 | Falso pimiento | 13010105000082 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-10-25 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
62 | Falso pimiento | 13010105000080 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-10-26 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
63 | Falso pimiento | 13010105000078 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-10-26 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
59 | Falso pimiento | 13010105000079 | Oreja suroriental de calle 26 | Pre-Bloqueo | 2021-10-26 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
100 | Urapan | 13010105000252 | Oreja suroriental de calle 26 | Tala | 2021-10-27 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
24 | Falso pimiento | 13010105000030 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Traslado | 2021-10-28 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
27 | Falso pimiento | 13010105000034 | Entre calle 24 y 24 bis Costado Oriental | Traslado | 2021-10-28 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
61 | Falso pimiento | 13010105000082 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-10-28 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
62 | Falso pimiento | 13010105000080 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-10-29 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
63 | Falso pimiento | 13010105000078 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-10-29 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26
59 | Falso pimiento | 13010105000079 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-10-29 | Oreja Suroccidental av 68-calle 26