## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | IDU-353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-19 |  | A: | 2021-10-23
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
625 | Acacia japonesa | 02021005000115 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 9 | TALA | 2021-10-25 | N/A |  | SE REPROGRAMAN ESTOS ARBOLES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE SU EJECUCIÓN EN LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCT DE 2021, POR FACTORES CLIMATICOS
627 | Urapán, Fresno | 02021005000117 |  | TALA | 2021-10-25 | N/A
629 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02021005000119 |  | TALA | 2021-10-25 | N/A
631 | Eucalipto común | 02021005000121 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
636 | Urapán, Fresno | 02021005000140 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
638 | Acacia japonesa | 02021005000142 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
646 | Urapán, Fresno | 02021005000130 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
1183 | Sauce lloron | 02021005000307 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-10-26 | N/A |  | SE REPROGRAMAN ESTOS ARBOLES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE SU EJECUCIÓN EN LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCT DE 2021, POR FACTORES CLIMATICOS
354 | Pino candelabro | 02021005000003 | SEPARADOR SUR ENTRE CRA 11 A 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-10-27 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
1184 | Pino candelabro | 02021005000305 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 8A | TALA | 2021-10-27 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
601 | Urapán, Fresno | 02010906000172 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 15 | TALA | 2021-10-27 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
605 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010906000168 |  | TALA | 2021-10-28 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
619 | Pino candelabro | 02010906000152 |  | TALA | 2021-10-28 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
621 | Acacia japonesa | 02010906000257 |  | TALA | 2021-10-28 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
623 | Urapán, Fresno | 02021005000112 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 9 | TALA | 2021-10-29 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
624 | Pino candelabro | 02021005000114 |  | TALA | 2021-10-29 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
290 | Roble | 02010906000068 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-10-26 | N/A
599 | Roble | 02010906000173 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-10-26 | N/A
600 | Roble | 02010906000171 |  | BLOQUEO | 2021-10-27 | N/A
363 | Liquidambar, estoraque | 02010903000003 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-10-27 | N/A
364 | Liquidambar, estoraque | 02010903000018 |  | BLOQUEO | 2021-10-27 | N/A
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 |  | BLOQUEO | 2021-10-28 | N/A
382 | Falso pimiento | 02010903000767 |  | BLOQUEO | 2021-10-28 | N/A
190 | Eugenia | 02010903000439 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-10-29 | N/A
191 | Eugenia | 02010903000056 |  | BLOQUEO | 2021-10-29 | N/A
194 | Eugenia | 02010903000059 |  | BLOQUEO | 2021-10-30 | N/A
198 | Eugenia | 02010903000063 |  | BLOQUEO | 2021-10-30 | N/A