## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-10-17 |  | A: | 2021-10-23
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
487 | Caucho sabanero | 16011002000355 | Anden oriental Cra 68 con Americas | TALA | 2021-10-25 | N/A
488 | Falso pimiento | 16011002000298 |  | TALA | 2021-10-25 | N/A
753 | Urapán, Fresno | 16011001000091 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TALA | 2021-10-25 | N/A
693 | Caucho sabanero | 16011001000068 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
721 | Caucho sabanero | 16011001000032 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
727 | Caucho sabanero | 16011001000025 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
773 | Caucho sabanero | 16011002000289 |  | TALA | 2021-10-26 | N/A
695 | Caucho sabanero | 16011001000066 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | BLOQUEO | 2021-10-26 | N/A
697 | Caucho sabanero | 16011001000064 |  | BLOQUEO | 2021-10-26 | N/A
698 | Caucho sabanero | 16011001000063 |  | BLOQUEO | 2021-10-27 | N/A
700 | Caucho sabanero | 16011001000061 |  | BLOQUEO | 2021-10-27 | N/A
706 | Caucho sabanero | 16011001000054 |  | BLOQUEO | 2021-10-28 | N/A
730 | Caucho sabanero | 16011001000022 |  | BLOQUEO | 2021-10-28 | N/A
770 | Caucho sabanero | 16011001000107 |  | BLOQUEO | 2021-10-29 | N/A
771 | Caucho sabanero | 16011001000108 |  | BLOQUEO | 2021-10-29 | N/A
1358 | Falso pimiento | 8010905000253 | separador central Av Americas entre cra 68 y 68D | BLOQUEO | 2021-10-30 | N/A
1380 | Falso pimiento | 8010905000246 |  | BLOQUEO | 2021-10-30 | N/A
1385 | Abutilon rojo y amarillo (Farolito) | 8010905000071 | anden costado occidentral cra 68 con Av Americas | BLOQUEO | 2021-10-30 | N/A