## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2021-11-02 |  | A: | 2021-11-06
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
1 | Sauce | 16022501000224 | CL 40A SUR 52C 90 COSTADO ORIENTAL | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
8 | Limón | 16021603000421 | CL 38 A SUR 52 C 79 | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
10 | Urapan | 16021602000218 | CL 28 SUR 54 50 COSTADO ORIENTAL | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
15 | Caucho sabanero | 16021602000249 | CL 26 SUR 54 17 COSTADO ORIENTAL | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
78 | Caucho sabanero | 16021502000061 | KR 68 24 21 SUR | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
97 | Milflores | 16021502000213 | KR 68 24 21 SUR | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
102 | Abutilon | 16021502000022 | KR 68 24 21 SUR | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
137 | Holly | 16021402000110 | AV FERROCARRIL TV 53 CL 22 SUR SEPARADOR CENTRAL | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
3 | Cayeno | 16020103000043 | Carrera 63 con calle 23 sur número 23-53 sur (esquina) | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
4 | Eugenia (seto) | no aplica | Carrera 63 con calle 23 sur número 23-53 sur (esquina) | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
13 | Pino candelabro | 08011006000544 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
14 | Pino candelabro | 08011006000545 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
15 | Acacia morada | 08011006000548 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
P9 | Palma yucca | 08011006000546 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 02/11/2021 a 06/10/2021 | N/A
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación