## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-02 |  | A: | 2021-11-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
695 | Caucho sabanero | 16011001000066 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | PREBLOQUEO | 2021-11-02 | N/A
697 | Caucho sabanero | 16011001000064 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-02 | N/A
698 | Caucho sabanero | 16011001000063 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-02 | N/A
700 | Caucho sabanero | 16011001000061 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
706 | Caucho sabanero | 16011001000054 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
730 | Caucho sabanero | 16011001000022 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
770 | Caucho sabanero | 16011001000107 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
771 | Caucho sabanero | 16011001000108 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
1358 | Falso pimiento | 8010905000253 | separador central Av Americas entre cra 68 y 68D | PREBLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
1380 | Falso pimiento | 8010905000246 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
1385 | Abutilon rojo y amarillo (Farolito) | 8010905000071 | anden costado occidentral cra 68 con Av Americas | PREBLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
1 | Caucho sabanero | 08010905000370 | CONECTANTE SUROCCIDENTAL CARRERA 68 AV AMERICAS | PREBLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
5 | Caucho sabanero | 08010905000369 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
7 | Caucho sabanero | 08010905000368 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-06 | N/A
11 | Caucho sabanero | 08010905000009 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-06 | N/A
18 | Caucho sabanero | 08010905000371 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-06 | N/A