## Tala
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA |  | 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-02 |  | A: |  | 2021-11-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | RESOLUCION SDA | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
3084 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000054 | Kr 68 Cl 22a puente vehicular central | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3086 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 09010504000161 | Kr 68 Cl 22a puente vehicular occidental | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3138 | 138 138 - Callistemo - Callistemon rigidus | 16010101000462 | Kr 68 Cl 17 Costado oriental | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3148 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | 09012203000513 | Kr 68 Cl 13 Costado Ocicdental | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3151 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | 16011001000282 | Kr 68 Con Cl 13 oreja Nororiental | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3153 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | 16011001000281 | Kr 68 Con Cl 13 oreja Nororiental | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3177 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 09010504000163 | CCl 22a Canal san francisco | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3178 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09010601001126 | Cr 68 entre cl 23 y 24 | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3179 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09010601001124 | Cr 68 entre cl 23 y 24 | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3180 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09010601000770 | Cr 68 entre cl 23 y 24 | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3181 | 28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraserianthes lophanta | 13010102000108 | CCl 22a Canal san francisco | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3183 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 13010102000110 | CCl 22a Canal san francisco | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3184 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 13010102000109 | CCl 22a Canal san francisco | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3187 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 13010102000107 | CCl 22a Canal san francisco | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3188 | 28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraserianthes lophanta | 13010102000134 | CCl 22a Canal san francisco | TALA | 3722 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3097 | 97 97 - Aguacate - Persea americana | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3098 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3099 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3100 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3101 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3102 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3103 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3104 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3105 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3106 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3108 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3111 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3112 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3114 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3117 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3122 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3124 | 132 132 - Sangregado - Croton magdalenensis | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3127 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | NO POSEE | Av 68 Calle 17 oxxo | TALA | 3723 DE 2021 | 2021-11-03 | NA
3190 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3191 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3193 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3194 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3195 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3196 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3197 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3198 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3199 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3200 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3201 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3202 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3203 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3204 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3205 | 92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3206 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3207 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3208 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3209 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3210 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3211 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3212 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3213 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3214 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3215 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3216 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA
3217 | 80 80 - Chilco - Bacharis floribunda | NO POSEE | Av 68 Calle 13 Costado Nororiental | TALA | 3834 DE 2021 | 2021-11-02 | NA

## Bloqueo y Traslado
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-02 |  | A: | 2021-11-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
571 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 2/10/2021 - 5/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
572 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 2/10/2021 - 5/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
573 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-11-05 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
574 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 2/10/2021 - 5/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
575 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000164 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-11-05 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
595 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 3/10/2021 - 5/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
596 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 3/10/2021 - 5/11/2021 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
597 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000137 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 3/10/2021 - 5/11/2021 | Cl 22b con Kr 60
599 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000136 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 3/10/2021 - 5/11/2021 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
600 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-11-05 | Cl 22b entre Kr 57 y 59
631 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000103 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 4/10/2021 - 6/11/2021 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
633 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000888 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 4/10/2021 - 6/11/2021 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
634 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000101 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 4/10/2021 - 6/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
635 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000100 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 4/10/2021 - 6/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
668 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TRASLADO | 2021-11-05 | Kr 68 entre Cl 22 y 22Bis