## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-10-30 |  | A: | 2021-11-05
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
398 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000213 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TALA | 30/10/2021 al 05/11/2021
413 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 12010801000015 | AV CL 100 KR 64 HASTA KR 65 A | TALA | 30/10/2021 al 05/11/2021
444 | 3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Hesperocyparis lusitanica | 12010801000003 | AV CL 100 KR 64 HASTA KR 65 A | TALA | 30/10/2021 al 05/11/2021
750 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 11010301000206 | Av. Clle 100 entre Cra 64 y Cra 65 A | TALA | 30/10/2021 al 05/11/2021
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | AV CL 100 KR 47 HASTA KR 48 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | av suba con calle 116
391 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000170 | AV CL 100 KR 47 HASTA KR 48 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | av suba con calle 116
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Parque Urbanización Calle 100
393 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000217 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Parque Urbanización Calle 100
394 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000216 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Parque Urbanización Calle 100
396 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000215 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Parque Urbanización Calle 100
397 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000214 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Parque Urbanización Calle 100
400 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000211 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Parque Urbanización Calle 100
405 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000204 | AV CL 100 KR 62 HASTA 64 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 94 C con Carrera 50
409 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000236 | AV CL 100 KR 62 HASTA 64 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 94 C con Carrera 50
728 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001343 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 94 C con Carrera 50
729 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001344 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 94 C con Carrera 50
730 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001345 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
731 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001346 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
734 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301000193 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
736 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301000191 | AV CL 100 KR 61 BIS HASTA KR 62 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
738 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001348 | AV CL 100 KR 62 HASTA KR 64 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
739 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001349 | AV CL 100 KR 62 HASTA KR 64 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
740 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001350 | AV CL 100 KR 62 HASTA KR 64 | TRASLADO | 30/10/2021 al 05/11/2021 | Calle 80 con Carrera 30
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.