## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-02 |  | A: | 2021-11-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
646 | Urapán, Fresno | 02021005000130 | separador central calle 100 entre cras 9 a 11 | TALA | 2021-11-02 | N/A
1183 | Sauce lloron | 02021005000307 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-11-02 | N/A
655 | Liquidambar, estoraque | 01020101000106 | separador norte 9 a 15 | TALA | 2021-11-02 | N/A
656 | Liquidambar, estoraque | 01020101000107 |  | TALA | 2021-11-02 | N/A
657 | Liquidambar, estoraque | 01020101000108 |  | TALA | 2021-11-02 | N/A
665 | Liquidambar, estoraque | 01020103000021 |  | TALA | 2021-11-02 | N/A
671 | Liquidambar, estoraque | 01020103000029 |  | TALA | 2021-11-02 | N/A
354 | Pino candelabro | 02021005000003 | SEPARADOR SUR ENTRE CRA 11 A 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
1184 | Pino candelabro | 02021005000305 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 8A | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
601 | Urapán, Fresno | 02010906000172 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
605 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010906000168 |  | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
621 | Acacia japonesa | 02010906000257 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A | NIDO POR CONFIRMAR
624 | Pino candelabro | 02021005000114 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
638 | Acacia japonesa | 02021005000142 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 14 | TALA | 2021-10-04 | N/A | NIDO
1129 | Caucho sabanero | 01020101000098 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1134 | Cipres, Pino cipres, Pino | 01020101000091 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A
1140 | Cipres, Pino cipres, Pino | 01020101000061 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A
1141 | Acacia japonesa | 01020101000522 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A
1142 | Caucho sabanero | 01020101000062 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A
1155 | Palma fenix | 01020101000070 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A
1176 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 01020101000523 |  | TALA | 2021-10-05 | N/A
1520 | Pino romeron | 01020101000513 | separador cra 11 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1080 | Caucho sabanero | 01020103000041 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1085 | Sauco | 01020103000008 |  | TALA | 2021-10-05 | N/A
1092 | Araucaria | 01020102000035 |  | TALA | 2021-10-05 | N/A
1093 | Acacia japonesa | 01020102000034 |  | TALA | 2021-10-05 | N/A
1094 | Urapán, Fresno | 01020102000019 |  | TALA | 2021-10-06 | N/A
1095 | Caucho sabanero | 01020102000016 |  | TALA | 2021-10-06 | N/A
1096 | Acacia negra, gris | 01020102000012 |  | TALA | 2021-10-06 | N/A
1097 | Acacia negra, gris | 01020102000258 |  | TALA | 2021-10-06 | N/A
1315 | Durazno comun | 01020104000207 |  | TALA | 2021-10-06 | N/A
290 | Roble | 02010906000068 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
599 | Roble | 02010906000173 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
600 | Roble | 02010906000171 |  | BLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
363 | Liquidambar, estoraque | 02010903000003 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
364 | Liquidambar, estoraque | 02010903000018 |  | BLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 |  | BLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
382 | Falso pimiento | 02010903000767 |  | BLOQUEO | 2021-11-06 | N/A
190 | Eugenia | 02010903000439 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-11-06 | N/A