## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2021-11-08 |  | A: | 2021-11-13
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
953 | Falso pimiento | 16021602000255 | Av. Cra 68 entre Cl. 26 sur y Cl. 20 sur separador central | traslado | 08/11/2021 a 13/10/2021 | Parque Santa isabel Carrera 31B con Calle 1 D
1 | Sauce | 16022501000224 | CL 40A SUR 52C 90 COSTADO ORIENTAL | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
8 | Limón | 16021603000421 | CL 38 A SUR 52 C 79 | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
10 | Urapan | 16021602000218 | CL 28 SUR 54 50 COSTADO ORIENTAL | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
15 | Caucho sabanero | 16021602000249 | CL 26 SUR 54 17 COSTADO ORIENTAL | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
78 | Caucho sabanero | 16021502000061 | KR 68 24 21 SUR | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
97 | Milflores | 16021502000213 | KR 68 24 21 SUR | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
102 | Abutilon | 16021502000022 | KR 68 24 21 SUR | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
137 | Holly | 16021402000110 | AV FERROCARRIL TV 53 CL 22 SUR SEPARADOR CENTRAL | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
13 | Pino candelabro | 08011006000544 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
14 | Pino candelabro | 08011006000545 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
15 | Acacia morada | 08011006000548 | Av. Carrera 68 con Calle 20 sur Zona verde EDS ESSO | Tala | 08/11/2021 a 13/10/2021 | N/A
1542 | Jazmin de la China | 8012203000347 | Autopista sur con calle 44 C sur-costado norte -contenedor | Prebloqueo | 08/11/2021 a 13/10/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1923 | Jazmin de la China | 6010103000277 | Cl 45 a sur # 54 A - 31 costado sur-contenedor | Prebloqueo | 08/11/2021 a 13/10/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
1967 | Palma Alejandra | 8012205000361 | Av 68 N° 30-15 Sur-Camara de Comercio | Prebloqueo | 08/11/2021 a 13/10/2021 | Parque Venecia Carrera 52 con diagonal 49 sur
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación