## Hoja2
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-11-08 |  | A: | 2021-11-13
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
CANAL COMUNEROS COSTADO SURORIENTAL
CANAL COMUNEROS COSTADO NORORIENTAL
414 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000175 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
415 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000174 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
416 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000173 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
417 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000172 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
418 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000171 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
419 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000170 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
420 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000169 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
421 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000168 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
422 | Pino candelabro - Pinus radiata | 16020101000160 | Frente a la Cl. 3 # 67 - 16 Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
425 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000158 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
426 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000161 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
427 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000162 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
428 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000065 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
430 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000063 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
431 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000531 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
432 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000061 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
433 | Brevo - Ficus carica | 16020101000062 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
434 | Sauco - Sambucus nigra | 16020101000060 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
435 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16020101000059 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
436 | Cerezo - Prunus serotina | 16020101000058 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
437 | Durazno comun - Prunus persica | 16020101000057 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
438 | Cerezo - Prunus serotina | 16020101000056 | Cl. 3 entre cra 67 y cra 66 A Costado norte canal | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
SEPARADOR CENTRAL
880 | Falso pimiento | 16020103000229 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 10 sur separador central | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
900 | Falso pimiento | 16020103000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
901 | Falso pimiento | 16020103000183 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
SECTOR VILLA CLAUDIA
1239 | Urapan | 8011004000110 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
COSTADO OCCIDENTAL - CARRERA 68 CON CALLE 3 HACIA EL SUR
PARQUE COSTADO NORTE CANAL FUCHA
CANAL FUCHA-COSTADO NOROCCIDENTAL
1985 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000293 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1986 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000294 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1987 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000296 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1988 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000297 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1989 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000298 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1990 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000299 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1991 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000300 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1992 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000303 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1993 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000305 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1994 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000306 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1995 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000307 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1996 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000308 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1997 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000309 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1998 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000310 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1999 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000311 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2000 | Durazno común - Prunus persica | 08010904000312 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2001 | Sauce lloron -Salix humboldtiana | 08010904000313 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2002 | Jazmín huesito - Pittosporum undulatum | 08010904000315 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2003 | Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 08010904000316 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2004 | Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 08010904000317 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2005 | Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | 08010904000318 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2006 | Cipres - Cupressus lusitanica | 08010904000320 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
2007 | Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 08010904000321 | Transv. 68 Bis Sur, canal Fucha costado nor occidental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
CALLE 18 SUR COSTADO ORIENTAL
1660 | Caucho benjamin -Ficus benjamina | 16020103000061 | Cl 18 sur # 63 - 16 bocacalle anden | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1661 | Guayacan - Lafoensia acuminata | 16020103000063 | Cl 18 sur # 63 - 16 bocacalle anden | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
1662 | Guayacan - Lafoensia acuminata | 16020103000062 | Cl 18 sur # 63 - 16 bocacalle anden | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
CALLE 12 SUR COSTADO ORIENTAL
210 | Caballero de la noche - Cestrum spp. | 16020103000571 | Cl. 12 sur No. 63-19 | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
211 | Chicala - Tecoma stans | 16020103001008 | Cl. 12 sur No. 63-19 | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
CALLE 10 SUR COSTADO ORIENTAL
212 | Alcaparro doble - Senna viarum | 16020103001009 | Av. Cra. 68 No. 10-58 sur costado oriental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
CALLE 5 SUR COSTADO ORIENTAL - FRENTE CONJUNTO RESIDENCIAL
231 | Sangregao -Croton bogotensis | 16020103000621 | Av. Cra. 68 No. 4-40 sur costado oriental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
233 | Sauco - Sambucus nigra | 16020103000622 | Av. Cra. 68 No. 4-40 sur costado oriental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
251 | Eucalipto plateado - Eucalyptus cinerea | 16020103000620 | Av. Cra. 68 No. 1C-40 sur costado oriental PARQUE | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
CALLE 4 D COSTADO ORIENTAL
482 | laurel huesito - Pittosporum undulatum | 16011101000194 | KR 68 # 4D- 98 Costado Oriental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
483 | Falso pimiento - Schinus molle | 16011101000081 | KR 68 # 4D- 98 Costado Oriental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
484 | Sauco - Sambucus nigra | 16011101000080 | KR 68 # 4D- 98 Costado Oriental | Tala | (8/11/2021 a 13/11/2021) | N/A
NOTA: | Las actividades de tala se adelantarán en horario nocturno y la programación es susceptible de ajustes