## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-08 |  | A: | 2021-11-13
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
1393 | Caucho sabanero | 8010905000236 | FRANJA VERDE COSTADO SUR AV AMERICAS CRA 68 | PREBLOQUEO | 2021-11-08 | N/A
1410 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 8010705000479 | ANDEN OCCIDENTAL CRA 68 CALLES 13 AL 10 | PREBLOQUEO | 2021-11-08 | N/A
775 | Caucho sabanero | 16011002000285 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | PREBLOQUEO | 2021-11-10 | N/A
695 | Caucho sabanero | 16011001000066 |  | BLOQUEO | 2021-11-08 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
697 | Caucho sabanero | 16011001000064 |  | BLOQUEO | 2021-11-08 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
698 | Caucho sabanero | 16011001000063 |  | BLOQUEO | 2021-11-08 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
700 | Caucho sabanero | 16011001000061 |  | BLOQUEO | 2021-11-08 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
706 | Caucho sabanero | 16011001000054 |  | BLOQUEO | 2021-11-09 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
730 | Caucho sabanero | 16011001000022 |  | BLOQUEO | 2021-11-09 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
770 | Caucho sabanero | 16011001000107 |  | BLOQUEO | 2021-11-09 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
771 | Caucho sabanero | 16011001000108 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-10 | N/A
1358 | Falso pimiento | 8010905000253 | separador central Av Americas entre cra 68 y 68D | BLOQUEO | 2021-11-10 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1380 | Falso pimiento | 8010905000246 |  | BLOQUEO | 2021-11-10 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1385 | Abutilon rojo y amarillo (Farolito) | 8010905000071 | anden costado occidentral cra 68 con Av Americas | PREBLOQUEO | 2021-11-10 | N/A
1 | Caucho sabanero | 08010905000370 | CONECTANTE SUROCCIDENTAL CARRERA 68 AV AMERICAS | BLOQUEO | 2021-11-11 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
5 | Caucho sabanero | 08010905000369 |  | BLOQUEO | 2021-11-11 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
7 | Caucho sabanero | 08010905000368 |  | BLOQUEO | 2021-11-11 | N/A | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
11 | Caucho sabanero | 08010905000009 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-12 | N/A
18 | Caucho sabanero | 08010905000371 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-12 | N/A
727 | Caucho sabanero | 16011001000025 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TALA | 2021-11-13 | N/A