## Hoja2
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-11-08 |  | A: | 2021-11-14
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación | Observaciones
69 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 12010704000055 | Av Cra 68 con Cl. 78 costado oriental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Franja verde costado oriental entre 80 y 78 con Av 68
148 | Caucho sabanero | 12010704000220 | Av. Cl. 80 Con Cra 68 oreja suroriental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
494 | Liquidambar, estoraque | 12010705000356 | Av. Cra 68 con Cl. 90 costado oriental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Carrera 66 con calle 100 costado- Conjunto torres de Viscaya en verificación
687 | Falso pimiento | 12010503000114 | Av. Cra 68 entre Cl. 74º. A y Cl. 73 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
694 | Falso pimiento | 12010503000121 | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
702 | Falso pimiento | 12010502000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 72 (Av. Chile) y Cl. 71 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
705 | Falso pimiento | 12010502000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 72 (Av. Chile) y Cl. 71 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
706 | Falso pimiento | 12010502000048 | Av. Cra 68 entre Cl. 72 (Av. Chile) y Cl. 71 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
709 | Falso pimiento | 12010502000045 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
710 | Falso pimiento | 12010502000044 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
717 | Falso pimiento | 12010502000037 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
718 | Falso pimiento | 12010502000036 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Oreja Calle 80 sur-oriental con Av 68
719 | Falso pimiento | 12010502000035 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
720 | Falso pimiento | 12010502000034 | Av. Cra 68 entre Cl. 71º. y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
721 | Falso pimiento | 12010502000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
722 | Falso pimiento | 12010502000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
723 | Falso pimiento | 12010502000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
724 | Falso pimiento | 12010502000233 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
725 | Falso pimiento | 12010502000069 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
726 | Falso pimiento | 12010502000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
727 | Falso pimiento | 12010502000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 71 y Cl. 68 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
728 | Falso pimiento | 12010502000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
729 | Falso pimiento | 12010502000065 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
730 | Falso pimiento | 12010502000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
731 | Falso pimiento | 12010502000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
732 | Falso pimiento | 12010502000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
734 | Falso pimiento | 12010502000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Intersección conectante sur-oriental calle 80-Av 68
735 | Falso pimiento | 12010502000060 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
736 | Falso pimiento | 12010502000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
737 | Falso pimiento | 12010502000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
741 | Falso pimiento | 12010502000028 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
745 | Falso pimiento | 12010502000024 | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
760 | Falso pimiento | 12010502000006 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
761 | Falso pimiento | 12010502000005 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
762 | Falso pimiento | 12010502000004 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
763 | Falso pimiento | 12010502000032 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
764 | Falso pimiento | 12010502000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y 72
860 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 10010203000172 | AK. 68 con Cl. 78 Bis costado occidental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Franja verde costado occidental call 79 A con Av. 68
993 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000530 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Bussinescenter
994 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000529 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Bussinescenter
995 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000528 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 08 al 14 de Noviembre | Bussinescenter
1 | Caucho sabanero | 10010203000063 | Canal salitre costado nor-occidental | Tala | 08 al 14 de Noviembre |  | Este individuo corresponde a la resolución SDA 1540 de 2021
2 | Eugenia | 10010203000041 | Canal salitre costado nor-occidental | Tala | 08 al 14 de Noviembre |  | Este individuo corresponde a la resolución SDA 1540 de 2021