## Bloqueo y Traslado
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA | IDU 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-15 |  | A: | 2021-11-21
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
571 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-10-18 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
572 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-10-18 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
573 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-11-15 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
574 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-10-18 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
575 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000164 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-11-15 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
595 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 18/11/2021 - 20/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
596 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-11-20 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
597 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000137 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 18/11/2021 - 20/11/2021 | Cl 22b con Kr 60
599 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000136 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | BLOQUEO Y TRASLADO | 19/11/2021 - 20/11/2021 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
600 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-11-15 | Cl 22b entre Kr 57 y 59
631 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000103 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | TRASLADO | 20/11/201 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
633 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000888 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | TRASLADO | 20/11/201 | Cl 22b entre Kr 54 y 57
634 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000101 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 18/11/2021 - 20/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
635 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000100 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 18/11/2021 - 20/11/2021 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
668 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TRASLADO | 2021-11-15 | Kr 68 entre Cl 22 y 22Bis
635 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000100 | Av. Cra 68 entre Cl. 19 y Cl. 18 | BLOQUEO Y TRASLADO | 16/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 60 entre Cl 23 y Cl 24
640 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000094 | Av. Cra 68 Cl. 19 y Cl. 17 A | BLOQUEO Y TRASLADO | 16/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 60 entre Cl 23 y Cl 24
648 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000134 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | BLOQUEO Y TRASLADO | 16/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 60 entre Cl 23 y Cl 24
657 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000073 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | BLOQUEO Y TRASLADO | 16/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 60 entre Cl 23 y Cl 24
667 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000065 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | BLOQUEO Y TRASLADO | 17/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 60 entre Cl 23 y Cl 24
1439 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 09012203000489 | Av. Cl 17 # 68-45 | BLOQUEO Y TRASLADO | 17/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
1440 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 09012203000490 | Av. Cl 17 # 68-45 | BLOQUEO Y TRASLADO | 17/11/2021 - 20/11/2021 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
679 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000054 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-11-15 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b
690 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16011001000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 13 (Av. Centenario) y Cl.12A | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-11-15 | Kr 60 entre Cl 23 y Cl 24
1441 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 09012203000491 | Av. Cl 17 # 68-45 | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-11-15 | Cl 22b entre Kr 63 y 64
1501 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09010601000768 | Av. Cra 68 entre Cl. 23 y Cl. 24 (Av.Esperanza) | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-11-15 | Cl 22b entre Kr 65 y 66