## Cronog
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 12-19 de Noviembre de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
100 | Urapan | 13010105000252 | OREJA SURORIENTAL CALLE 26 AV 68 | Tala | 2021-11-12
907 | Falso pimiento | 13010504000130 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 6. (K0+850-K1+066) | Tala | 2021-11-12
915 | Urapán, fresno | 13010504000122 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 6. (K0+850-K1+066) | Tala | 2021-11-12
922 | Urapán, fresno | 13010504000115 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 6. (K0+850-K1+066) | Tala | 2021-11-12
1576 | Sauce lloron | 10010101000658 | OCCIDENTE COMPONENTE DE VÍAS CARRIL MIXTO TRAMO 6 (K0+018-K0+285) | Tala | 2021-11-12
1585 | Sauco | 10010101000615 | OCCIDENTE COMPONENTE DE VÍAS CARRIL MIXTO TRAMO 6 (K0+018-K0+285) | Tala | 2021-11-12
1592 | Sauco | 10010101000666 | OCCIDENTE COMPONENTE DE VÍAS CARRIL MIXTO TRAMO 6 (K0+018-K0+285) | Tala | 2021-11-12
59 | Falso pimiento | 13010105000079 | REHABILITACIÓN PUENTES DE LA CALLE 26 (COSTADO ORIENTAL) | Pre-Bloqueo | 2021-11-16
61 | Falso pimiento | 13010105000082 | REHABILITACIÓN PUENTES DE LA CALLE 26 (COSTADO ORIENTAL) | Pre-Bloqueo | 2021-11-16
62 | Falso pimiento | 13010105000080 | REHABILITACIÓN PUENTES DE LA CALLE 26 (COSTADO ORIENTAL) | Pre-Bloqueo | 2021-11-16
63 | Falso pimiento | 13010105000078 | REHABILITACIÓN PUENTES DE LA CALLE 26 (COSTADO ORIENTAL) | Pre-Bloqueo | 2021-11-16
96 | Roble | 13010105000063 | REHABILITACIÓN PUENTES DE LA CALLE 26 (COSTADO ORIENTAL) | Pre-Bloqueo | 2021-11-17
28 | Falso pimiento | 13010105000035 | ORIENTE COMPONENTE DE VÍAS CARRIL MIXTO TRAMO 3 Y 4 (K0+250-K0+463) | Pre-Bloqueo | 2021-11-17
24 | Falso pimiento | 13010105000030 | ORIENTE COMPONENTE DE VÍAS CARRIL MIXTO TRAMO 3 Y 4 (K0+250-K0+463) | Pre-Bloqueo | 2021-11-17
27 | Falso pimiento | 13010105000034 | ORIENTE COMPONENTE DE VÍAS CARRIL MIXTO TRAMO 3 Y 4 (K0+250-K0+463) | Pre-Bloqueo | 2021-11-17
954 | Falso pimiento | 13010104000087 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 3 Y 4 (K0+235-K0+460) | Pre-Bloqueo | 2021-11-18
967 | Falso pimiento | 13010104000114 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 3 Y 4 (K0+235-K0+460) | Pre-Bloqueo | 2021-11-18
977 | Caucho sabanero | 13010104000104 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 2 (K0+075-K0+235) | Pre-Bloqueo | 2021-11-18
978 | Caucho sabanero | 13010104000103 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 2 (K0+075-K0+235) | Pre-Bloqueo | 2021-11-18
980 | Caucho sabanero | 13010104000101 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 2 (K0+075-K0+235) | Pre-Bloqueo | 2021-11-19
981 | Caucho sabanero | 13010104000100 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 2 (K0+075-K0+235) | Pre-Bloqueo | 2021-11-19
983 | Caucho sabanero | 13010104000098 | BRT COMPONENTE DE VÍAS CARRILES BRT TRAMO 1 (K0+026-K0+075) | Pre-Bloqueo | 2021-11-19