## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 816 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,67 | 5 | I | Prebloqueo y Traslado | 15/11/2021-21/11/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
2 | 817 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,23 | 2.2 | I | Prebloqueo y Traslado | 15/11/2021-21/11/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
3 | 820 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1,12 | 7 | II | Prebloqueo y Traslado | 15/11/2021-21/11/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
4 | 821 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,60 | 5 | I | Prebloqueo y Traslado | 15/11/2021-21/11/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
5 | 824 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1,08 | 7.5 | II | Prebloqueo y Traslado | 15/11/2021-21/11/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
6 | 825 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0,52 | 3.5 | I | Prebloqueo y Traslado | 15/11/2021-21/11/2021 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
7 | 1723 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0,22 | 6 | II | Tala | 15/11/2021-21/11/2021 | No Aplica
8 | 1726 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0,42 | 6 | II | Tala | 15/11/2021-21/11/2021 | No Aplica
9 | 1737 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0,07 | 1.2 | I | Tala | 15/11/2021-21/11/2021 | No Aplica
10 | 1738 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0,39 | 6 | II | Tala | 15/11/2021-21/11/2021 | No Aplica
11 | 1739 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0,09 | 1.4 | I | Tala | 15/11/2021-21/11/2021 | No Aplica
12 | 1751 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0,07 | 1.5 | I | Tala | 15/11/2021-21/11/2021 | No Aplica