## Hoja1 (hidden)
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-02 |  | A: | 2021-11-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
636 | Urapán, Fresno | 02021005000140 | separador central calle 100 entre cras 9 y 11 | TALA | 2021-11-02 | N/A
1183 | Sauce lloron | 02021005000307 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-11-02 | N/A
665 | Liquidambar, estoraque | 01020103000021 | separador norte 9 a 15 | TALA | 2021-11-02 | N/A
671 | Liquidambar, estoraque | 01020103000029 | separador norte 9 a 15 | TALA | 2021-11-02 | N/A
354 | Pino candelabro | 02021005000003 | SEPARADOR SUR ENTRE CRA 11 A 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
1184 | Pino candelabro | 02021005000305 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 8A | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
601 | Urapán, Fresno | 02010906000172 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
605 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010906000168 |  | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
621 | Acacia japonesa | 02010906000257 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A | NIDO POR CONFIRMAR
624 | Pino candelabro | 02021005000114 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
638 | Acacia japonesa | 02021005000142 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 14 | TALA | 2021-10-04 | N/A | NIDO
1129 | Caucho sabanero | 01020101000098 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1134 | Cipres, Pino cipres, Pino | 01020101000091 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1140 | Cipres, Pino cipres, Pino | 01020101000061 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1142 | Caucho sabanero | 01020101000062 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1520 | Pino romeron | 01020101000513 | separador cra 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1080 | Caucho sabanero | 01020103000041 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1085 | Sauco | 01020103000008 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1092 | Araucaria | 01020102000035 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1093 | Acacia japonesa | 01020102000034 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1094 | Urapán, Fresno | 01020102000019 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1095 | Caucho sabanero | 01020102000016 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1096 | Acacia negra, gris | 01020102000012 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1097 | Acacia negra, gris | 01020102000258 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1315 | Durazno comun | 01020104000207 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
962 | eugenia | sin codigo | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
963 | eugenia | sin codigo | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1001 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000453 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1002 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000454 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1004 | Cerezo, capuli | 01010105000456 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1005 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000457 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1033 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000392 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1036 | Sauco | 01010105000372 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1037 | Sauco | 01010105000373 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1043 | Sauco | 01010105000379 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1044 | Sauco | 01010105000380 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1052 | Sauco | 01010105000385 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
20 | Sauco | O1010105000370 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
21 | Sauco | O1010105000529 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
22 | Sauco | O1010105000526 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
23 | Sauco | O1010105000372 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
24 | Sauco | O1010105000378 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
25 | Sauco | O1010105000381 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
26 | Sauco | O1010105000379 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
27 | Sauco | O1010105000530 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
30 | Sauco | O1010105000531 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
31 | Sauco | O1010105000532 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
32 | Sauco | O1010105000533 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
33 | Sauco | O1010105000534 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
34 | Sauco | O1010105000535 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
35 | Sauco | O1010105000537 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
36 | Sauco | O1010105000538 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
67 | Sauco | O1010105000539 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
290 | Roble | 02010906000068 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
599 | Roble | 02010906000173 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
600 | Roble | 02010906000171 |  | BLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
363 | Liquidambar, estoraque | 02010903000003 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
364 | Liquidambar, estoraque | 02010903000018 |  | BLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 |  | BLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
382 | Falso pimiento | 02010903000767 |  | BLOQUEO | 2021-11-06 | N/A
190 | Eugenia | 02010903000439 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-11-06 | N/A

## Hoja4
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-16 |  | A: | 2021-11-20
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
601 | Urapán, Fresno | 02010906000172 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 15 | TALA | 2021-11-16 | N/A | se reprograma pendiente de ejecucion en la semana del 8 al 13 de noviembre
605 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010906000168 |  | TALA | 2021-11-16 | N/A | se reprograma pendiente de ejecucion en la semana del 8 al 13 de noviembre
1080 | Caucho sabanero | 01020103000041 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-16 | N/A | se reprograma pendiente de ejecucion en la semana del 8 al 13 de noviembre
570 | Urapán, Fresno | 02010904000116 | separador 15 a 22 | TALA | 2021-11-16 | N/A | se reprograma pendiente de ejecucion en la semana del 8 al 13 de noviembre
550 | Urapán, Fresno | 02010903000751 |  | TALA | 2021-11-16 | N/A | se reprograma pendiente de ejecucion en la semana del 8 al 13 de noviembre
559 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010903000758 |  | TALA | 2021-11-16 | N/A | se reprograma pendiente de ejecucion en la semana del 8 al 13 de noviembre
1092 | Araucaria | 01020102000035 | anden norte 11 a 16 | TALA | 2021-11-16 | N/A
1093 | Acacia japonesa | 01020102000034 | anden norte 11 a 17 | TALA | 2021-11-16 | N/A
10 | Sauco | 01010102000207 | Separador central 19 a 22 | TALA | 2021-11-17 | N/A
1478 | Eucalipto pomarroso | 11010304000001 | sepador norte cra 47 a autopista | TALA | 2021-11-17 | N/A
700 | Liquidambar, estoraque | 11010304000125 |  | TALA | 2021-11-17 | N/A
702 | Liquidambar, estoraque | 11010304000123 |  | TALA | 2021-11-17 | N/A
705 | Liquidambar, estoraque | 11010304000077 |  | TALA | 2021-11-17 | N/A
708 | Liquidambar, estoraque | 11010304000121 |  | TALA | 2021-11-17 | N/A
383 | Urapán, Fresno | 12010901000371 | separador sur cra 47 a autopista | TALA | 2021-11-18 | N/A
384 | Liquidambar, estoraque | 12010901000177 |  | TALA | 2021-11-18 | N/A
385 | Liquidambar, estoraque | 12010901000176 |  | TALA | 2021-11-18 | N/A
386 | Liquidambar, estoraque | 12010901000175 |  | TALA | 2021-11-18 | N/A
387 | Liquidambar, estoraque | 12010901000174 |  | TALA | 2021-11-19 | N/A
157 | Eugenia | 12010902000085 | oreja suroccidental | TALA | 2021-11-19 | N/A
159 | Caucho tequendama | 12010902000187 |  | TALA | 2021-11-19 | N/A
281 | Caucho benjamin | 02010905000273 | anden sur cra 15 | TALA | 2021-11-19 | N/A | la ejecucion de este arbol esta sujeta a resolver situacion de orden público en el sector de la glorieta de la Cra 15 con calle 100
1004 | Cerezo, capuli | 01010105000456 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-11-20 | N/A
1052 | Sauco | 01010105000385 |  | TALA | 2021-11-20 | N/A
1033 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000392 |  | TALA | 2021-11-20 | N/A
191 | Eugenia | 02010903000056 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-11-16 | N/A
194 | Eugenia | 02010903000059 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-16 | N/A
198 | Eugenia | 02010903000063 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-16 | N/A
214 | Cerezo | 02010903000726 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-17 | N/A
216 | Eugenia | 02010903000065 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-17 | N/A
219 | Eugenia | 02010903000068 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-17 | N/A
220 | Eugenia | 02010903000069 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-17 | N/A
323 | Aguacate | 02021005000330. | CALLE 100 ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | PREBLOQUEO | 2021-11-18 | N/A
332 | Cipres | 02021005000335 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-18 | N/A
333 | Cipres | 02021005000336 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-19 | N/A
347 | Liquidambar, estoraque | 02021005000012 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-19 | N/A
1179 | Lavanda | 02021005000340 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-20 | N/A
1180 | Lavanda | 02021005000311 |  | PREBLOQUEO | 2021-11-20 | N/A

## Hoja3 (hidden)
1129 | Caucho sabanero | 01020101000098 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1142 | Caucho sabanero | 01020101000062 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1085 | Sauco | 01020103000008 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1092 | Araucaria | 01020102000035 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1093 | Acacia japonesa | 01020102000034 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1096 | Acacia negra, gris | 01020102000012 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1097 | Acacia negra, gris | 01020102000258 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A