## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2021-11-22 |  | A: | 2021-11-27
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
16 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000244 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
17 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000380 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
22 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000243 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
23 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000245 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
138 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 16021402000001 | Av. Ferrocarril Tv. 53 con Cl. 22 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
152 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206000692 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
153 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206000693 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
154 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206001233 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 B bis - calle 4 (Igualdad)
155 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206001234 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
158 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206000694 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
162 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206000696 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
165 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206001232 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
209 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08011006000963 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
424 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08011006000965 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
490 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08011006000966 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
496 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 08012206000690 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque Carrera 68 I - calle 34 sur (Floralia)
960 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000240 | Av. Cra 68 entre Cl. 26 sur (Av. 1 de Mayo) y Cl. 28 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
962 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000271 | Av. Cra 68 entre Cl. 26 sur (Av. 1 de Mayo) y Cl. 28 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
963 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000270 | Av. Cra 68 entre Cl. 26 sur (Av. 1 de Mayo) y Cl. 28 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1012 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000403 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1013 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000402 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1014 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000401 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1015 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000400 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1016 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000399 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1017 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000398 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1018 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000397 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1019 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000396 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
1020 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000395 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Transv 72 D - Calle 43 A sur (Boita)
1021 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000394 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Transv 72 D - Calle 43 A sur (Boita)
1022 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000393 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Transv 72 D - Calle 43 A sur (Boita)
1025 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000390 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Transv 72 D - Calle 43 A sur (Boita)
1029 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000386 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Transv 72 D - Calle 43 A sur (Boita)
1030 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021603000385 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Zona verde Transv 72 D - Calle 43 A sur (Boita)
18 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000257 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
19 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000258 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
20 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000259 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
21 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000383 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
26 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000242 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
28 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000262 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
29 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000260 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
30 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000261 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
31 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000382 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
33 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000248 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
36 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000263 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
37 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000264 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
38 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000266 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
39 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16021602000267 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Prebloqueo | 22/11/2021 a 27/11/2021 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación