## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-22 |  | A: | 2021-11-27
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
695 | Caucho sabanero | 16011001000066 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TRASLADO | 2021-11-22 | Conectante Av. Américas con Cra 71
775 | Caucho sabanero | 16011002000285 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TRASLADO | 2021-11-22 | Conectante Av. Américas con Cra 71
771 | Caucho sabanero | 16011001000108 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TRASLADO | 2021-11-22 | Conectante Av. Américas con Cra 71
730 | Caucho sabanero | 16011001000022 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TRASLADO | 2021-11-23 | Conectante Av. Américas con Cra 71
706 | Caucho sabanero | 16011001000054 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TRASLADO | 2021-11-23 | Conectante Av. Américas con Cra 71
1393 | Caucho sabanero | 8010905000236 | FRANJA VERDE COSTADO SUR AV AMERICAS CRA 68 | TRASLADO | 2021-11-23 | Conectante Av. Américas con Cra 71
1358 | Falso pimiento | 8010905000253 | separador central Av Americas entre cra 68 y 68D | TRASLADO | 2021-11-24 | Zona verde carrera 65b con calle 10
1380 | Falso pimiento | 8010905000246 |  | TRASLADO | 2021-11-24 | Zona verde carrera 65b con calle 10