## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-25 |  | A: | 2021-12-03
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
775 | Caucho sabanero | 16011002000285 | separador central Cra 68 entre calle 13 y Americas | TRASLADO | 25 de noviembre AL 03 Diciembre de 2021 | Conectante Av. Américas con Cra 71 | Se reprograma actividad a causa de lluvias que no han permitido su ejecucion
730 | Caucho sabanero | 16011001000022 |  | TRASLADO | 25 de noviembre AL 03 Diciembre de 2021 | Conectante Av. Américas con Cra 71 | Se reprograma actividad a causa de lluvias que no han permitido su ejecucion
1358 | Falso pimiento | 8010905000253 | separador central Av Americas entre cra 68 y 68D | TRASLADO | 25 de noviembre AL 03 Diciembre de 2021 | Zona verde carrera 65b con calle 10 | Se reprograma actividad a causa de lluvias que no han permitido su ejecucion
1380 | Falso pimiento | 8010905000246 |  | TRASLADO | 25 de noviembre AL 03 Diciembre de 2021 | Zona verde carrera 65b con calle 10 | Se reprograma actividad a causa de lluvias que no han permitido su ejecucion