## Hoja2
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-11-22 |  | A: | 2021-11-28
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación | Observaciones
486 | Palma fenix | 12010705000283 | Canal Salitre | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
532 | Mano de oso | 12010801000825 | Av 68 Entre calle 98 y 99 | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
538 | Mano de oso | 12010801000828 | Av 68 Entre calle 98 y 99 | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
541 | Urapán, Fresno | 12010801000035 | Separador entre calle 98 y 100 | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
494 | Liquidambar, estoraque | 12010705000356 | Parqueadero Cafam Floresta | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
498 | Liquidambar, estoraque | 12010705000364 | Parqueadero Cafam Floresta | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
667 | Falso pimiento | 12010504000193 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
669 | Falso pimiento | 12010504000191 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
670 | Falso pimiento | 12010504000190 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
671 | Falso pimiento | 12010504000189 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
672 | Falso pimiento | 12010504000188 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
673 | Falso pimiento | 12010504000187 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
674 | Falso pimiento | 12010504000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
675 | Falso pimiento | 12010504000185 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
676 | Falso pimiento | 12010504000184 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
677 | Falso pimiento | 12010504000183 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
678 | Falso pimiento | 12010504000182 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
679 | Falso pimiento | 12010504000181 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
680 | Falso pimiento | 12010504000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
681 | Falso pimiento | 12010503000108 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
682 | Falso pimiento | 12010503000109 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
683 | Falso pimiento | 12010503000110 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
685 | Falso pimiento | 12010503000112 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
694 | Falso pimiento | 12010503000121 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
705 | Falso pimiento | 12010502000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Oreja Calle 80 Sur-oriental con Av. 68
721 | Falso pimiento | 12010502000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
722 | Falso pimiento | 12010502000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
723 | Falso pimiento | 12010502000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
726 | Falso pimiento | 12010502000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
728 | Falso pimiento | 12010502000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
729 | Falso pimiento | 12010502000065 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
730 | Falso pimiento | 12010502000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
731 | Falso pimiento | 12010502000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
733 | Pino libro | 12010502000234 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
735 | Falso pimiento | 12010502000060 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
736 | Falso pimiento | 12010502000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
737 | Falso pimiento | 12010502000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
741 | Falso pimiento | 12010502000028 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
745 | Falso pimiento | 12010502000024 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
760 | Falso pimiento | 12010502000006 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
761 | Falso pimiento | 12010502000005 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
762 | Falso pimiento | 12010502000004 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
763 | Falso pimiento | 12010502000032 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
764 | Falso pimiento | 12010502000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Av. 68 entre Calle 66 y Calle 72
938 | Liquidambar, estoraque | 10010203000230 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
982 | Roble | 11010101000580 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
984 | Palma payanesa | 11010101000586 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
985 | Palma payanesa | 11010101000583 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
987 | Palma de cera, Palma blanca | 11010101000585 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
989 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000584 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
993 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000530 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Bussinescenter
994 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000529 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Bussinescenter
995 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000528 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Bussinescenter
1029 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 11010301001337 | Separador entre calle 98 y 100 | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1087 | Eugenia | 12010705000366 | Parqueadero Cafam Floresta | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1088 | Eugenia | 12010705000367 | Parqueadero Cafam Floresta | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1231 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 11010101000573 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1232 | Liquidambar, estoraque | 11010101001080 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1234 | Liquidambar, estoraque | 11010101001079 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Zona verde Calle 93A Carrera 68B
1235 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 11010101000578 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1237 | Roble | 11010101000579 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1249 | Eugenia | 12010801000926 | Anden entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
1265 | Urapán, Fresno | 12010805000378 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Carrera 68 con Calle 100
1270 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 12010801000014 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Carrera 68 con Calle 100
1276 | Urapán, Fresno | 12010801000066 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 22 al 28 de Noviembre | Separador Carrera 68 con Calle 100
1317 | Urapán, Fresno | 11010301001325 | Separador entre calle 98 y 100 | Prebloqueo | 22 al 28 de Noviembre | ALISTAMIENTO EN SITIO. ARMADO DE BLOQUE
1 | Caucho sabanero | 10010203000063 | Calle 80 con carrera 69 | Tala | 22 al 28 de Noviembre | NA | Este individuo corresponde a la Resolución 1540 de 2021
2 | Eugenia | 10010203000041 | Calle 80 con carrera 69 | Tala | 22 al 28 de Noviembre | NA | Este individuo corresponde a la Resolución 1540 de 2021

## Hoja1
69 | 69 | IGUAL
148 | 148 | IGUAL
486 | 486 | IGUAL
494 | 494 | IGUAL
498 | 498 | IGUAL
532 | 532 | IGUAL
538 | 538 | IGUAL
541 | 541 | IGUAL
667 | 667 | IGUAL
669 | 669 | IGUAL
670 | 670 | IGUAL
671 | 671 | IGUAL
672 | 672 | IGUAL
673 | 673 | IGUAL
674 | 674 | IGUAL
675 | 675 | IGUAL
676 | 676 | IGUAL
677 | 677 | IGUAL
678 | 678 | IGUAL
679 | 679 | IGUAL
680 | 680 | IGUAL
681 | 681 | IGUAL
682 | 682 | IGUAL
683 | 683 | IGUAL
685 | 685 | IGUAL
687 | 687 | IGUAL
694 | 694 | IGUAL
705 | 705 | IGUAL
721 | 721 | IGUAL
722 | 722 | IGUAL
723 | 723 | IGUAL
725 | 725 | IGUAL
726 | 726 | IGUAL
728 | 728 | IGUAL
729 | 729 | IGUAL
730 | 730 | IGUAL
731 | 731 | IGUAL
733 | 733 | IGUAL
735 | 735 | IGUAL
736 | 736 | IGUAL
737 | 737 | IGUAL
741 | 741 | IGUAL
745 | 745 | IGUAL
760 | 760 | IGUAL
761 | 761 | IGUAL
762 | 762 | IGUAL
763 | 763 | IGUAL
764 | 764 | IGUAL
938 | 938 | IGUAL
982 | 982 | IGUAL
984 | 984 | IGUAL
985 | 985 | IGUAL
987 | 987 | IGUAL
989 | 989 | IGUAL
993 | 993 | IGUAL
994 | 994 | IGUAL
995 | 995 | IGUAL
1029 | 1029 | IGUAL
1087 | 1087 | IGUAL
1088 | 1088 | IGUAL
1231 | 1231 | IGUAL
1232 | 1232 | IGUAL
1234 | 1234 | IGUAL
1235 | 1235 | IGUAL
1237 | 1237 | IGUAL
1249 | 1249 | IGUAL
1265 | 1265 | IGUAL
1270 | 1270 | IGUAL
1276 | 1276 | IGUAL
1317 | 1317 | IGUAL