## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 518 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.06 | 1.6 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2021 | Parque Simón Bolívar
2 | 520 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.09 | 2 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 522 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.16 | 4.5 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2023 | Parque Simón Bolívar
4 | 525 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.14 | 4 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2024 | Parque Simón Bolívar
5 | 526 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.15 | 3 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2025 | Parque Simón Bolívar
6 | 527 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.14 | 4 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2026 | Parque Simón Bolívar
7 | 528 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.14 | 3 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2027 | Parque Simón Bolívar
8 | 549 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.11 | 2.5 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2028 | Parque Simón Bolívar
9 | 558 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculiferum | 0.32 | 4 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2029 | Parque Simón Bolívar
10 | 591 | 347 347 - Cajeto de Bogota - Aegyphilla bogotensis | 0.1 | 2 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2030 | Parque Simón Bolívar
11 | 790 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.96 | 8 | II | Tala | 06/12/2021 - 12/12/2031 | No Aplica
12 | 798 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0.31 | 5.5 | II | Tala | 06/12/2021 - 12/12/2032 | No Aplica
13 | 806 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.4 | 2.4 | I | Tala | 06/12/2021 - 12/12/2033 | No Aplica
14 | 820 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1,12 | 7 | II | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2034 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
15 | 823 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.44 | 3 | I | Tala | 06/12/2021 - 12/12/2035 | No Aplica
16 | 824 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1,08 | 7.5 | II | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2036 | Transversal 59 entre Carrera 60 y Calle 53
17 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2037 | Parque Simón Bolívar
18 | 1686 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.14 | 4 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2038 | Parque Simón Bolívar
19 | 1689 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax incisus | 0.214 | 2 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2039 | Parque Simón Bolívar
20 | 1690 | 347 347 - Cajeto de Bogota - Aegiphila bogotensis | 0.1 | 2 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2040 | Parque Simón Bolívar
21 | 1692 | 347 347 - Cajeto de Bogota - Aegiphila bogotensis | 0.15 | 2 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2041 | Parque Simón Bolívar
22 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2042 | Parque Simón Bolívar
23 | 1694 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculifera | 0.1 | 1.6 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2043 | Parque Simón Bolívar
24 | 1695 | 347 347 - Cajeto de Bogota - Aegiphila bogotensis | 0.09 | 2.5 | I | Prebloqueo | 06/12/2021 - 12/12/2044 | Parque Simón Bolívar
25 | 1696 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculifera | 0.106 | 1.9 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2045 | Parque Simón Bolívar
26 | 1697 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.14 | 3 | I | Traslado | 06/12/2021 - 12/12/2046 | Parque Simón Bolívar