## Traslado
GRUPO | 4 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 348 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-12-13 |  | A: | 2021-12-19
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | Resolución
571 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-12-13 | Cl 22b entre Kr 63 y 64 | 1917 de 2021
572 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-12-13 | Cl 22b entre Kr 63 y 64 | 1917 de 2021
574 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 A y Cl. 22Bis | TRASLADO | 2021-12-14 | Cl 22b entre Kr 63 y 64 | 1917 de 2021
595 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-12-14 | AK 60 # 24 - 1 Anden | 1917 de 2021
596 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-12-14 | AK 60 # 24 - 35 Anden | 1917 de 2021
597 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000137 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-12-15 | Cl 22b con Kr 60 | 1917 de 2021
599 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000136 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-12-15 | Cl 22b entre Kr 54 y 57 | 1917 de 2021
600 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000186 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 y Cl. 20 | TRASLADO | 2021-12-15 | Cl 22b entre Kr 57 y 59 | 1917 de 2021
679 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000054 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | TRASLADO | 2021-11-30 | Kr 64 entre Cl 22a y 22b | 1917 de 2021