## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-12-11 |  | A: | 2021-12-17
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | AV CL 100 KR 47 HASTA KR 48 | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | av suba con calle 116
391 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000170 | AV CL 100 KR 47 HASTA KR 48 | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | av suba con calle 116
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | Parque Urbanización Calle 100
393 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000217 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | Parque Urbanización Calle 100
394 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000216 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | Parque Urbanización Calle 100
400 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010805000211 | AV CL 100 KR 60 D HASTA KR 61 BIS | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | Parque Urbanización Calle 100
731 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001346 | AV CL 100 AV SUBA KR 60 D | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | Calle 80 con Carrera 30
736 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301000191 | Av. clle 100 entre av. suba y cra 60 D | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | Calle 80 con Carrera 30
738 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001348 | Av. Cl 100 entre Cra 61 Bis y Cra 62 | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | av suba con Calle 95
739 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001349 | Av. Cl 100 entre Cra 62 y Cra 64 | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | av suba con Calle 95
740 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 11010301001350 | Av. Cl 100 entre Cra 62 y Cra 64 | TRASLADO | 11/12/2021 al 17/12/2021 | av suba con Calle 95
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.