## Hoja2
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-12-13 |  | A: | 2021-12-18
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
PREBLOQUEO
127 | Araucaria | 08011004001856 | Av. Cra. 68 con cll 10 sur, costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
429 | Araucaría | 08011004001857 | Av. Cra 68 con Cll 11 Sur Costado Occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1206 | Chicala | 08011004000030 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1209 | Chicala | 08011004000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1215 | Chicala | 08011004000026 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1216 | Caucho benjamin | 08011004000025 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1220 | Guayabo | 08011004001841 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1225 | Cerezo | 08011004001845 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1226 | Cerezo | 08011004001846 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1227 | Cayeno | 08011004001847 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1229 | Aguacate | 08011004001849 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1230 | Cerezo | 08011004001850 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1231 | Caucho benjamin | 08011004000044 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1233 | Cayeno | 08011004000043 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1235 | Cayeno | 08011004000102 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1236 | Cayeno | 08011004001851 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1243 | Chicala | 08011004000047 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1249 | Chicala | 08011004000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1257 | Chicala | 08011004000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1302 | Sauce llorón | 08010905000307 | Av. Cra 68 con Cl. 3. Costado noroccidental canal Comuneros | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1303 | Sauce llorón | 08010905000306 | Av. Cra 68 con Cl. 3. Costado noroccidental canal Comuneros | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1240 | Cayeno | 08011004000116 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1241 | Cayeno | 08011004001853 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1242 | Chicala | 08011004000046 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1244 | Lavanda | 08011004001854 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1246 | Cayeno | 08011004000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1247 | Caucho benjamin | 08011004000054 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1252 | Chicala | 08011004000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1253 | Eugenia | 08011004001855 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1254 | Sheflera hoja p | 08011004000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
213 | Eugenia | 16020103001010 | Av. Cra. 68 No. 9-56 sur costado oriental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
348 | Holly liso | 16020102000345 | Av. Cra 68 con cl 1 sur Boca calle anden Norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
350 | Holly liso | 16020102000346 | Av. Cra 68 con cl 1 sur Boca calle anden Norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1669 | Holly liso | 16020102000348 | Cl 1 sur con cra 68 bocacalle anden norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1670 | Holly liso | 16020102000347 | Cl 1 sur con cra 68 bocacalle anden norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1690 | Caucho benjamin | 16020102000092 | Cl 3 sur con cra 68 costado sur estación de servicio | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
NOTA: | Las actividades se adelantarán en horario diurno y nocturno y la programación es susceptible de ajustes

## Hoja1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-12-13 |  | A: | 2021-12-18
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
127 | Araucaria | 08011004001856 | Av. Cra. 68 con cll 10 sur, costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
429 | Araucaría | 08011004001857 | Av. Cra 68 con Cll 11 Sur Costado Occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1206 | Chicala | 08011004000030 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1209 | Chicala | 08011004000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1215 | Chicala | 08011004000026 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1216 | Caucho benjamin | 08011004000025 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1220 | Guayabo | 08011004001841 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1225 | Cerezo | 08011004001845 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1226 | Cerezo | 08011004001846 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1227 | Cayeno | 08011004001847 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1229 | Aguacate | 08011004001849 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1230 | Cerezo | 08011004001850 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1231 | Caucho benjamin | 08011004000044 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1233 | Cayeno | 08011004000043 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1235 | Cayeno | 08011004000102 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1236 | Cayeno | 08011004001851 | Av. Cra 68 entre Cl. 11 sur y Cl. 10 sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1243 | Chicala | 08011004000047 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1249 | Chicala | 08011004000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1257 | Chicala | 08011004000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Prebloqueo, maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1302 | Sauce llorón | 08010905000307 | Av. Cra 68 con Cl. 3. Costado noroccidental canal Comuneros | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1303 | Sauce llorón | 08010905000306 | Av. Cra 68 con Cl. 3. Costado noroccidental canal Comuneros | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1240 | Cayeno | 08011004000116 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1241 | Cayeno | 08011004001853 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1242 | Chicala | 08011004000046 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1246 | Cayeno | 08011004000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1247 | Caucho benjamin | 08011004000054 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 9 B sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1252 | Chicala | 08011004000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur CAI TECHO
1253 | Eugenia | 08011004001855 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Techo Kra 78 B -Cll 5 A sur -costado oriental
1254 | Sheflera hoja p | 08011004000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 9 B sur y Cl. 9 A sur costado occidental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
213 | Eugenia | 16020103001010 | Av. Cra. 68 No. 9-56 sur costado oriental | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
348 | Holly liso | 16020102000345 | Av. Cra 68 con cl 1 sur Boca calle anden Norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
350 | Holly liso | 16020102000346 | Av. Cra 68 con cl 1 sur Boca calle anden Norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1669 | Holly liso | 16020102000348 | Cl 1 sur con cra 68 bocacalle anden norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1670 | Holly liso | 16020102000347 | Cl 1 sur con cra 68 bocacalle anden norte | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
1690 | Caucho benjamin | 16020102000092 | Cl 3 sur con cra 68 costado sur estación de servicio | Maduracion bloque y traslado | (13/12/2021 a 18/12/2021) | Parque Kra 78 B - Cll 4
Parque Techo sector CAI
Parque Mandalay
Parque Techo cos. Oriental